РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ / Контрольно-счетная палата / Муниципального образования / «Гиагинский район» / 385600, ст.Гиагинская, ул.Кооперативная,35, / тел.(87779) 9-19-91 / http://mogiaginsk.ru/informaciya-dlya-grazhdan/kontrolno-schetnaya-pala/ / e-mail: kspgiag@mail.ru	Ассоциация	АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ / Муниципальнэ образованиеу / «Джэджэ районым» / УплъэлIун-лъытэнхэмкIэ и палат / 385600, ст.Джаджэр, ул.Кооперативнэр, 35, / тел.(87779) 9-19-91 / http://mogiaginsk.ru/informaciya-dlya-grazhdan/kontrolno-schetnaya-pala/ / e-mail: kspgiag@mail.ru

Утвержден
приказом Председателя Контрольно-счетной палаты
МО «Гиагинский район»
от «03» ноября 2015г №31
# ОТЧЕТ
### О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
###
 «Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных
на реализацию ведомственной целевой программы МО «Гиагинский район»
 «Развитие библиотечного дела» на 2011-2014 гг.»

  1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 12 части II плана работы КСП МО «Гиагинский район» на 2015 год..
        2. Цели контрольного мероприятия:
      Цель 1: Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие библиотечного дела» на 2011-2014 гг. (далее ВЦП «Развитие библиотечного дела», Программа).
        3. Объект проверки:
Управление культуры администрации МО «Гиагинский район».
Юридический адрес: 385600, ст.Гиагинская, ул. Кооперативная, 33.
4. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета МО «Гиагинский район», выделенные на реализацию ВЦП «Развитие библиотечного дела» МО «Гиагинский район».
5. Проверяемый период деятельности: период реализации Программы в 2011-2014 годах.
6. Вопросы контрольного мероприятия:
  6.1. Можно ли охарактеризовать использование средств местного бюджета МО «Гиагинский район» на реализацию Программы как целевое использование средств.
  7. Срок проверки: с « 28 » сентября 2015г. по « 06 » ноября 2015г.
  Проверка проведена с ведома начальника Управления культуры администрации МО «Гиагинский район» и руководителя муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия при управлении культуры».
Ранее проверка исполнения Программы за 2012 год проводилась в 2013 году в составе общей проверки по Управлению культуры. Из акта проверки Управления культуры администрации МО «Гиагинский район» от 05.11.2013г., составленного экспертом КРО Министерства финансов Республики Адыгея, следует, что в 2012 году нарушений в области законодательства, целевого использования средств по данной Программе не обнаружено.
8. В ходе проверки представлены следующие документы:
 - постановление главы МО «Гиагинский район» № 54 от 26.04.2011г. «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие библиотечного дела» в МО «Гиагинский район» на 2011-2014 годы»;
  - паспорт ВЦП «Развитие библиотечного дела» в МО «Гиагинский район» на 2011-2014 годы;
  - концепция ВЦП «Развитие библиотечного дела» в МО «Гиагинский район» на 2011-2014 годы;
 - акт проверки Управления культуры администрации МО «Гиагинский район» за 2011-2012 годы от 05.11.2013г. КРО МФ РА;
 - сведения об исполнении в рамках муниципальных программ МО «Гиагинский район» по Управлению культуры администрации МО «Гиагинский район» на 31 декабря 2014 года;
 - сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ по Управлению культуры администрации МО «Гиагинский район» на 01 января 2013 года;
 - сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ по Управлению культуры администрации МО «Гиагинский район» на 31 декабря 2013 года;
 - сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 2014 год от 31 декабря 2014 года;
 - планы финансово - хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Гиагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система МО «Гиагинский район» на 2012-2014 годы;
 - выписка из устава МБУК «Гиагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» МО «Гиагинский район»;
        - платежные поручения, товарные накладные, договоры.
        Документы представлены на проверку 02 октября 2015 года.
       9. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
Постановлением главы МО «Гиагинский район» № 54 от 26.04.2011г. утверждена ВЦП «Развитие библиотечного дела» на 2011-2014 годы.
Заказчиком Программы определена Администрация МО «Гиагинский район», Управление культуры.
Исполнителем Программы определено Управление культуры администрации МО «Гиагинский район».
 Система организации контроля за исполнением Программы, ее реализацией паспортом Программы возложена на администрацию МО «Гиагинский район», координация работ по выполнению программных мероприятий и оценка их эффективности в соответствии с «Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования муниципального образования «Гиагинский район», утвержденного постановлением Главы муниципального образования «Гиагинский район» от 07 декабря 2009 года № 94, возложена на Отдел экономического развития и торговли администрации МО «Гиагинский район».
Цели Программы — сохранение и модернизация библиотек, создание условий для качественного предоставления информационных услуг и организация культурного досуга жителей МО «Гиагинский район».
Перечень основных мероприятий Программы:
1. Комплектование библиотечных фондов новыми информационными технологиями;
2. Укрепление и развитие материально-технической базы библиотек, включая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием;
3. Обеспечение безопасности библиотек и сохранности библиотечных фондов как части культурного наследия;
4. Обеспечение библиотек квалифицированным персоналом (участие в семинарах, конкурсах, повышение квалификации, изучение опыта работы).
Источниками финансирования Программы определены средства бюджета МО «Гиагинский район», бюджетов местных поселений и внебюджетные источники..
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- увеличение на 10,4% количественного состава фондов библиотек при систематическом поступлении новой литературы на различных носителях;
- увеличение темпов информации библиотек позволят обеспечить доступ к библиотечно-информационным ресурсам 41,2%;
обеспечение современным оборудованием позволит качественно улучшить функции 55% библиотек;
проведение капитального ремонта зданий и отопительных систем создаст благоприятные условия для дальнейшей работы 55% библиотек;
- 100% обеспечение библиотек современными системами безопасности, средствами противопожарной защиты позволит решить проблему сохранности книжных фондов;
- развитие системы непрерывного профессионального образования, обеспечивающей комплексное обновление знаний, умений и навыков библиотечных кадров посредством регулярного повышения их квалификации и переподготовки по актуальным направлениям модернизации библиотечного дела, позволит повысить квалификацию 22% кадрового состава библиотек.
 Сроки реализации Программы: 2011 - 2014 годы.
Объемы финансирования из бюджета МО «Гиагинский район» мероприятий Программы и их соответствие объемам, предусмотренным паспортом Программы
Паспортом ВЦП «Развитие библиотечного дела» на реализацию мероприятий Программы за период 2011 - 2014 гг. предусмотрено финансирование в общем объеме 2678,0 тыс.рублей, из них: за счет средств бюджета МО «Гиагинский район» - 2613,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов местных поселений - 40,0 тыс.рублей, за счет внебюджетных источников - 25,0 тыс.рублей. Фактически финансирование Программы осуществлялось только за счет средств бюджета МО «Гиагинский район».
Решением Совета народных депутатов (далее СНД) МО «Гиагинский район» № 613 от 17.12.2010 года «О бюджете МО «Гиагинский район» на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» не было запланировано финансирование ВЦП «Развитие библиотечного дела» на 2011 год, так как Программа была утверждена Постановлением главы района 26 апреля 2011 года № 54. В течение года изменения не вносились. По данным отчета об исполнении бюджета МО «Гиагинский район» за 2011 год, утвержденного Решением СНД МО «Гиагинский район» от 31.05.2012 года № 36, исполнение Программы составило 0 рублей.
Решением СНД МО «Гиагинский район» № 763 от 28.12.2011 года «О бюджете МО «Гиагинский район» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» первоначально утвержден объем финансирования» ВЦП «Развитие библиотечного дела» на 2012 год в размере 176,0 тыс. рублей, что обеспечило 48,9% выполнения плана по финансированию, предусмотренного Программой. Внесение изменений в бюджет решением СНД МО «Гиагинский район» № 135 от 26.12.2012 года не повлияло на объем финансирования Программы. По данным отчета об исполнении бюджета МО «Гиагинский район» за 2012 год, утвержденного Решением СНД МО «Гиагинский район» от 28.05.2013 года № 187, исполнение Программы составило 176,0 тыс. рублей или 100% от утвержденных бюджетом объемов финансирования. При этом изменения в Программу не вносились.
Решением СНД МО «Гиагинский район» № 124 от 20.12.2012 года «О бюджете МО «Гиагинский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» первоначально утвержден объем финансирования» ВЦП «Развитие библиотечного дела» на 2013 год в размере 906,8 тыс. рублей, что обеспечило 50,1% выполнения плана по финансированию, предусмотренного Программой. После внесения изменений в бюджет решением СНД МО «Гиагинский район» № 240 от 20.12.2013 года объем финансирования Программы составил 131,6 тыс. рублей. По данным отчета об исполнении бюджета МО «Гиагинский район» за 2013 год, утвержденного Решением СНД МО «Гиагинский район» от 23.05.2014 года № 274, исполнение Программы составило 103,4 тыс. рублей или 78,6% от утвержденных бюджетом объемов финансирования. При этом изменения в Программу не вносились.
Решением СНД МО «Гиагинский район» № 239 от 20.12.2013 года «О бюджете МО «Гиагинский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» первоначально утвержден объем финансирования» ВЦП «Развитие библиотечного дела» на 2014 год в размере 196,4 тыс. рублей, что обеспечило 53,1% выполнения плана по финансированию, предусмотренного Программой. После внесения изменений в бюджет решением СНД МО «Гиагинский район» № 337 от 30.12.2014 года объем финансирования Программы составил 196,4 тыс. рублей. По данным отчета об исполнении бюджета МО «Гиагинский район» за 2014 год, утвержденного Решением СНД МО «Гиагинский район» от 21.05.2015 года № 371, исполнение Программы составило 196,3 тыс. рублей или 100% от утвержденных бюджетом объемов финансирования. При этом изменения в Программу не вносились. С 2014 года ВЦП «Развитие библиотечного дела» вошла в состав подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания» муниципальной программы «Развитие культуры и искусства» на 2014-2018 годы.

Показатели исполнения Программы по годам приведены в таблице 1.

Таблица 1
тыс. руб.
Год	Утверждено программой	Источники финансирования			Утверждено бюджетом	Процент обеспеченности	Утверждено бюджетом / (в последней редакции)	Кассовое исполнение	Процент исполнения
		Бюджет района	Бюджеты местных поселений	Внебюджетные источники					к Программе	к бюджету (в последней редакции)
2011	155,0	140,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2012	360,0	345,0	10,0	5,0	176,0	48,9	176,0	176,0		100,0
2013	1793,0	1778,0	10,0	5,0	906,8	50,1	131,6	103,4		78,6
2014	370,0	350,0	10,0	10,0	196,4	53,1	196,4	196,3		100,0
всего	2678,0	2613,0	40,0	25,0	1279,2	47,8	504,0	475,7		94,4

Из таблицы видно, что общий объем финансирования Программы за период 2011-2014 годов уменьшился от первоначальных объемов, утвержденных паспортом Программы с 2678,0 тыс.рублей до 504,0 тыс.рублей (18,8% от первоначального). Разница составила 2174,0 тыс.рублей.

Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных году на реализацию ВЦП «Развитие библиотечного дела» на 2011-2014 годы.

ВЦП «Развитие библиотечного дела» на 2011-2014 годы год предусмотрено финансирование мероприятий по обеспечению сохранения и модернизации библиотек, а также созданию условий для качественного предоставления информационных услуг жителям Гиагинского района.
        Выполнение мероприятий Программы характеризуется данными, приведенными в таблице 2.
Таблица 2
тыс. руб.
Наименование мероприятий	Предусмотрено Программой				Утверждено бюджетом				Уточнено бюджетом	Исполнено				Процент исполнения
														к Программе				к бюджету
																		утв.				ут.
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2013	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2013
Комплектование библиотечных фондов новыми информационными технологиями	100,0	210,0	215,0	215,0							120,0	103,4	104,4		57,1	48,1	48,6
Укрепление и развитие материально-технической базы библиотек, включая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием	25,0	95,0	1525,0	100,0							38,0		63,9		40,0		63,9
Обеспечение безопасности библиотек и сохранности библиотечных фондов как части культурного наследия	-	15,0	13,0	15,0							6,2		7,6		41,3		50,7
Обеспечение библиотек квалифицированным персоналом (участие в семинарах, конкурсах, повышение квалификации, изучение опыта работы)	30,0	40,0	40,0	40,0							11,6		20,4		29,0		51,0
Всего	155,0	360,0	1798,0	370,0	-	176,0	906,8	196,4	131,6	-	176,0	103,4	196,3	-	48,9	11,4	53,1	-	100,0	100,0	78,6	100,0

Как видно из таблицы 2 данных по финансированию мероприятий программы, согласно уточнениям в бюджет, нет, так как изменения в паспорт Программы после уточнения бюджета не вносились.
Исполнение ВЦП «Развитие библиотечного дела» на 2011 год составило 0 рублей. В 2012 году исполнение составило 176,0 тыс.рублей или 48,9% от объемов финансирования, утвержденных паспортом Программы и 100,0 % от объемов финансирования, утвержденных бюджетом. Исполнение Программы за 2012 год отражено в акте проверки Управления культуры администрации МО «Гиагинский район» за 2011-2012 годы от 05.11.2013г. КРО МФ РА.
Исполнение Программы за 2013 год оставило 103,4 тыс.рублей или 11,4% от объемов финансирования, утвержденных паспортом Программы и 78,6 % от объемов финансирования, утвержденных бюджетом в последней редакции. Бюджетные средства в 2013 году были полностью истрачены на мероприятие Программы «Комплектование библиотечных фондов новыми информационными технологиями»: книгами, подписными изданиями, что подтверждают платежные поручения и бухгалтерские документы. Книги по требованиям (накладным) были переданы в фонды восьми библиотек Гиагинского района. Подписные периодические издания были оформлены для комплектования фонда всех одиннадцати библиотек Гиагинского района. Остальные мероприятие не были исполнены по причине недофинансирования.
Исполнение Программы за 2014 год оставило 196,3 тыс.рублей или 53,1% от объемов финансирования, утвержденных паспортом Программы и 100,0 % от объемов финансирования, утвержденных бюджетом в последней редакции. Бюджетные средства были направлены на финансирование всех четырех мероприятий Программы. По мероприятию «Комплектование библиотечных фондов новыми информационными технологиями» была оформлена подписка на периодические издания для библиотек Гиагинского района на сумму 104,4 тыс.рублей или 48,6 % от объемов финансирования, утвержденных паспортом Программы. По мероприятию «Укрепление и развитие материально-технической базы библиотек, включая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием» были приобретены ноутбук, проектор и экран, которые были приняты к учету как основные средства на лицевом счете Центральной районной библиотеки, что отражено в инвентаризационной ведомости Учреждения, на сумму 63,9 тыс.рублей или 63,9% от объемов финансирования, утвержденных паспортом Программы. По мероприятию «Обеспечение безопасности библиотек и сохранности библиотечных фондов как части культурного наследия» исполнение составило 7,6 тыс.рублей или 50,7% от объемов финансирования, утвержденных паспортом Программы. Были приобретены огнетушители в количестве 5 штук и пожарный щит на сумму 6,7 тыс.рублей, которые были приняты к учету как основные средства на лицевом счете Центральной районной библиотеки, что отражено в инвентаризационной ведомости Учреждения. Также были закуплены кронштейны в количестве 5 штук к огнетушителям на сумму 0,9 тыс.рублей. По мероприятию «Обеспечение библиотек квалифицированным персоналом (участие в семинарах, конкурсах, повышение квалификации, изучение опыта работы)» исполнение составило 20,4 тыс.рублей или 51% от объемов финансирования, утвержденных паспортом Программы. Были произведены расходы на оплату обучения одного сотрудника по образовательной программе «О контрактной системе в сфере закупок» в сумме 10,0 тыс.рублей и на оплату за участие в конференции «Через библиотеки — к будущему» двух сотрудников на сумму 10,4 тыс.рублей. Все расходы подтверждены платежными поручениями и бухгалтерскими документами.
 В целом, общий объем истраченных средств на реализацию ВЦП «Развитие библиотечного дела» за период 2011-2014 гг. не превышает запланированного паспортом Программы объема.
Проверкой целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию Программы, нарушений не выявлено.

Проверка по первичным бухгалтерским документам целевого использования средств бюджета МО «Гиагинский район», выделенных в 2011-2014 гг. на мероприятия, предусмотренные Программой

Анализ исполнения бюджетных ассигнований по Программе за 2011-2014 гг. по статьям классификации операций сектора государственного управления представлен в таблице 3.
Таблица 3
 тыс. руб.

Наименование статей расходов	КОСГУ	Утверждено паспортом Программы			Кассовое исполнение			Процент исполнения			Удельный вес в структуре расходов по кассовому исполнению
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Прочие работы, услуги	226	-	-	-	100,9	90,4	124,9	-	-	-	57,3	87,4	63,6
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-	75,1	13,0	70,6	-	-	-	42,7	12,6	36,0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	0,4
Всего	-	360,0	1793,0	370,0	176,0	103,4	196,3	48,9	5,8	53,1	100,0	100,0	100,0

Наибольший удельный вес в структуре расходов составили расходы по увеличению стоимости прочих работ и услуг по статье КОСГУ 226 (в основном, стоимость подписки на газеты журналы).
Проверкой первичных бухгалтерских документов целевого использования средств бюджета МО «Гиагинский район», выделенных в 2011-2014 годах на мероприятия, предусмотренные Программой, нарушений не установлено.

  10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:
 Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы МО «Гиагинский район» «Развитие библиотечного дела» на 2011-2014 гг.» подписан без возражений и замечаний.
        11. Выводы:
Проверкой целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы МО «Гиагинский район» «Развитие библиотечного дела» на 2011-2014 гг. нарушений не установлено.
        12. Предложения (рекомендации):
        1. Направить Отчёт о результатах проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы МО «Гиагинский район» «Развитие библиотечного дела» на 2011-2014 гг. главе муниципального образования «Гиагинский район» для сведения.
        2. Администрации муниципального образования «Гиагинский район» Контрольно-счетная палата муниципального образования «Гиагинский район» рекомендует финансировать мероприятия муниципальных программ в полном объеме, а в случае недофинансирования - вносить изменения в паспорта муниципальных программ.

Исполнитель контрольного мероприятия

Главный специалист - инспектор
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
«Гиагинский район» О.В. Гуменюк