| РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Контрольно-счетная палата Муниципального образования «Гиагинский район» 385600, ст.Гиагинская, ул.Кооперативная,35, тел.(87779) 9-19-91 http://mogiaginsk.ru/informaciya-dlya-grazhdan/kontrolno-schetnaya-pala/ e-mail: kspgiag@mail.ru |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ Муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районым» УплъэлIун-лъытэнхэмкIэ и палат 385600, ст.Джаджэр, ул.Кооперативнэр, 35, тел.(87779) 9-19-91 http://mogiaginsk.ru/informaciya-dlya-grazhdan/kontrolno-schetnaya-pala/ e-mail: kspgiag@mail.ru |
| --- | --- | --- |

Утвержден

приказом Председателя Контрольно-счетной палаты

МО «Гиагинский район»

от «» октября  2016г №3

# Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы МО «Гиагинский район» «Регулирование имущественных отношений» на 2014-2018гг за период 2014-2015 гг».

1. Основание  для   проведения   контрольного  мероприятия:  пункт  9 части II плана работы КСП МО «Гиагинский район» на 2016 год..

2. Цели контрольного мероприятия:

Цель 1: Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы  МО «Гиагинский район» «Регулирование имущественных отношений» на 2014-2018гг за период 2014-2015 гг (далее - Программа).

3. Объект проверки:

Администрации МО «Гиагинский район».

Юридический адрес: 385600, ст.Гиагинская, ул. Кооперативная, 35.

4. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета МО «Гиагинский район», выделенные на реализацию Программы.

5. Проверяемый период деятельности: период реализации Программы в 2014-2015 годах.

6. Вопросы контрольного мероприятия:

6.1. Можно  ли   охарактеризовать   использование    средств   местного бюджета МО «Гиагинский район» на реализацию Программы как целевое использование средств.

7. Срок проверки: с « 03 » августа 2016г. по « 10 » октября 2016г.

Ранее проверка исполнения Программы не проводилась.

В ходе проверки представлены следующие документы:

- постановление главы МО «Гиагинский район» № 166 от 17.12.2013г «Об утверждении  Программы;

- паспорт  Программы;

- постановление главы МО «Гиагинский район» № 146 от 17.11.2014г о продлении и внесении изменений в Программу;

- постановление главы МО «Гиагинский район» № 161 от 02.12.2014г о внесении изменений в Программу с паспортом программы в новой редакции;

- постановление главы МО «Гиагинский район» № 226 от 23.11.2015г о внесении изменений в Программу.

- сведения об исполнении ведомственных целевых программ МО «Гиагинский район»  с распределением бюджетных ассигнований за 2014-2015гг;

- сведения об исполнении мероприятий в рамках ведомственных целевых программ  МО «Гиагинский район» за 2014-2015гг;

- платежные поручения, товарные накладные, договоры.

Документы представлены на проверку 05 августа 2016 года.

8. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

Постановлением главы МО  «Гиагинский  район»  № 166 от 17.12.2013г. утверждена ВЦП «Регулирование имущественных отношений» на 2014-2016 годы.

Заказчиком Программы и исполнителем основных мероприятий определена администрация МО «Гиагинский район».

Управление реализацией Программы паспортом Программы возложено на отдел финансово-хозяйственной деятельности администрации МО «Гиагинский район».

Паспортом Программы в первоначальном варианте не прописана система организации контроля за исполнением Программы, в строке «Исполнитель основных мероприятий» не указано конкретно какой отдел администрации МО «Гиагинский район» будет осуществлять исполнение Программы.

Цель Программы — реализация государственной политики в области имущественных и земельных отношений.

Перечень задач Программы:

1. Эффективное управление, распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности МО «Гиагинский район» ;

2. Совершенствование системы учета и содержание объектов собственности МО «Гиагинский район», совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимости, обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества района;

3. Разграничение государственной собственности на землю;

4. Эффективное  управление, распоряжение и рациональное использование земельных участков, собственность на которые не разграничена, формирование земельных участков при разграничении государственной собственности на землю в целях государственной регистрации права собственности МО «Гиагинский район».

Перечень основных мероприятий Программы:

1. Осуществление оценки объектов муниципальной собственности, необходимой для продажи права аренды или права собственности на торгах, размера арендной платы;

2. Оценка муниципального движимого имущества при списании, изготовление заключений о техническом состоянии объектов имущества при списании;

3. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости: автомобильных дорог;

4. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости: зданий, сооружений;

5. Укрепление технической оснащенности отдела имущественно-земельных отношений, приобретение программного обеспечения;

6. Проведение комплекса кадастровых работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю:

- автомобильная дорога (3,3 км, п.Гончарка);

- земельные участки, расположенные под объектами недвижимости.

7. Оценка земельных участков, необходимая для продажи права аренды или права собственности на торгах.

Источниками  финансирования  Программы   определены   средства бюджета МО «Гиагинский район».

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- приведение в соответствие требованиям действующего законодательства реестра имущества, составляющего муниципальную собственность МО «Гиагинский район» ;

- осуществление технической инвентаризации объектов недвижимости. Оптимизация процесса регулирования земельных отношений. Совершенствование рынка землеустроительных услуг;

- увеличение доли муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества, в общем числе муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий (доли муниципальных учреждений, ежегодно охваченных проверками) до 40%;

- увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества МО «Гиагинский район» и подлежащих технической инвентаризации, до 94%;

- увеличение доли земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности МО «Гиагинский район» по отношению к общему количеству земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности, до 92%.

Сроки реализации Программы: 2014 - 2016 годы.

Постановлением главы МО «Гиагинский район» № 146 от 17.11.2014г в Программу были внесены изменения, касающиеся сроков действия Программы. Таким образом, сроки реализации Программы изменились на «2014-2018гг» в нарушение п.2.5 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования МО «Гиагинский район», утвержденного постановлением главы МО «Гиагинский район» от 12.12.2013г № 159.

Постановлением главы МО «Гиагинский район» № 161 от 02.12.2014г паспортом Программы ответственными исполнителями Программы были определены администрация МО «Гиагинский район» и отдел имущественно-земельных отношений администрации МО «Гиагинский район», был изменен объем финансирования, а исполнителем Программы - отдел имущественно-земельных отношений администрации МО «Гиагинский район»

Постановлением главы МО «Гиагинский район» № 226 от 23.11.2015г  паспортом программы исполнителями Программы были определены отдел имущественно-земельных отношений администрации МО «Гиагинский район» и отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район». Объем финансирования также был скорректирован. Изменения коснулись и состава мероприятий. Мероприятие № 5 следовало читать: «Внесение взносов для формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Добавилось мероприятие № 8 «Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования МО «Гиагинский район» и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз), обустройство автомобильных дорог в целях безопасности дорожного движения». В части организационной схемы управления и контроля за реализацией Программы управление реализацией программы было возложено на отделы имущественно-земельных отношений и архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

Объемы финансирования из  бюджета МО «Гиагинский район» мероприятий Программы и их соответствие объемам, предусмотренным паспортом Программы

Первоначально паспортом Программы на реализацию мероприятий Программы за период 2014 - 2016 гг. предусмотрено финансирование в общем объеме 2156,0 тыс.рублей, из них: 2014 год — 786,0 тыс.рублей; 2015 год — 715,0 тыс.рублей; 2016 год — 655,0 тыс.рублей.

Решением Совета народных депутатов (далее СНД) МО «Гиагинский район» № 239 от 20.12.2013г «О бюджете МО «Гиагинский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» было запланировано финансирование данной Программы в сумме 786,0 тыс.рублей или 100% от объема, утвержденного паспортом Программы.  В течение года изменения в паспорт Программы вносились два раза. В конце 2014 года постановлением главы МО «Гиагинский район» № 161 от 02.12.2014г объем финансирования Программы на 2014 год был изменен и составил 682,6 тыс.рублей. Решением СНД МО «Гиагинский район» № 337 от 30.12.2014г объем финансирования Программы был утвержден на уровне 678,4 тыс.рублей.  По данным отчета об исполнении бюджета МО «Гиагинский район» за 2014 год, утвержденного Решением СНД МО «Гиагинский район» от 21.05.2015г № 371, исполнение Программы составило 386,4 рублей или 56,6% от объема, утвержденного паспортом Программы и 57,0% от объема, утвержденного бюджетом в последней редакции 2014 года. Изменения в Программу в части финансирования внесены не были, таким образом, данные по финансированию в паспорте Программы на 2014 год больше на 4,2 тыс.рублей, чем утвержденные решением СНД МО «Гиагинский район» от 30.12.2014г. № 337.

Решением СНД  МО «Гиагинский район» № 329 от 19.12.2014г «О бюджете МО «Гиагинский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» первоначально утвержден объем финансирования» Программы на 2015 год в размере 486,9 тыс. рублей, что обеспечило 100,0% выполнения плана по финансированию, предусмотренного паспортом Программы. Внесение изменений в бюджет решением СНД МО «Гиагинский район» № 414 от 17.12.2015г увеличило объем финансирования Программы на 2015 год, который составил 503,3 тыс.рублей.    По данным отчета об исполнении бюджета МО «Гиагинский район» за 2015 год, утвержденного Решением СНД МО «Гиагинский район» от 19.05.2016г № 449, исполнение Программы составило 341,1 тыс. рублей или 67,8% от утвержденных бюджетом объемов финансирования и 60,6% от объемов, утвержденных паспортом Программы. Изменения в Программу в части финансирования внесены не были, таким образом, данные по финансированию в паспорте Программы на 2015 год больше на 60,0 тыс.рублей, чем утвержденные решением СНД МО «Гиагинский район» от 17.12.2015г. № 414.

Показатели исполнения Программы по годам приведены в таблице 1.

Таблица 1

тыс. руб.

| Год | Утверждено паспортом Программы (перв-но) | Утверждено паспортом Программы с изменениями (пост.№ 161 от 02.12.2014г) | Утверждено перв. бюджетом (реш.СНД № 239 от 20.12.2013 и № 329 от 19.12.2014г) | % обесп | Утверждено паспортом Программы с изменениями (пост.№ 226 от 23.11.2015г) | Утверждено уточнен бюджетом (реш СНД № 337 от 30.12.2014г и № 414 от 17.12.2015г) | Процент обеспеченности (после внесения изменений в паспорт Программы) | Исполнение Программы (реш. № 371 от 21.05.2015г и № 449 от 19.05.2016г) | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Программе (в редакции от 23.11.2015г) | к уточненному бюджету 2014 и 2015гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2014 | 786,0 | 682,6 | 786,0 | 100,0 | 682,6 | 678,4 | 99,4 | 386,4 | 56,6 | 57,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2015 | 715,0 | 486,9 | 486,9 | 100,0 | 563,3 | 503,3 | 89,3 | 341,1 | 60,6 | 67,8 |
| 2016 | 655,0 | 467,4 | 467,4 | 100,0 | 445,6 | 445,6 | 100,0 | - | - | - |
| 2017 | 0,0 | 374,2 | 374,2 | 100,0 | 374,2 | 374,2 | 100,0 | - | - | - |
| 2018 | 0,0 | 369,2 | - | - | 369,2 | 369,2 | 100,0 | - | - | - |
| всего | 2156,0 | 2380,3 | 2114,5 | 100,0 | 2434,9 | 2370,7 | - | 727,5 | - | - |

Из таблицы 1 видно, что общий объем финансирования Программы за период 2014-2018 годов увеличился от первоначальных объемов, утвержденных паспортом Программы с 2156,0 тыс.рублей до 2434,9 тыс.рублей.  Разница составила 278,9 тыс.рублей. Исполнение Программы за 2014-2015гг составило 727,5 тыс.рублей или 29,9% от утвержденных объемов финансирования паспортом Программы в редакции от 23.11.2015г.

Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных году на реализацию Программы на 2014-2015 годы

Выполнение  мероприятий    Программы   характеризуется данными, приведенными в таблице 2.

Таблица 2

тыс. руб.

| Наименование мероприятий | Предусмотрено паспортом Программы | Утверждено бюджетом | Уточнено бюджетом | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пост.главы от 17.12.2013г № 166 | Пост. главы от 02.12.2014г № 161 | Пост.главы от 02.12.2014г №161 | Пост.главы от 23.11.2015г №226 | Реш.СНД от 20.12.2013г №239 | Реш. СНД от 19.12.2014г № 329 | Реш. СНД от 30.12.2014г №337 | Реш. СНД от 17.12.2015г № 414 | Реш. СНД от 21.05.2015г № 371 | Реш. СНД от 19.05.2016г № 449 | К паспорту Программы | к бюджету |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утв. пост.главы от 17.12.2013г № 166 | Утв.пост.главы от 02.12.2014г № 161 | Утв.пост.главы от 02.12.2014г № 161 | Утв.пост.главы от 23.11.2015г № 226 | Утвержденному | Уточненному |
|  | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
|  | 1. Эффективное управление, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «Гиагинский район» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1.Осуществление оценки объектов муниципальной собственности, необходимой для продажи права аренды или права собственности на торгах, размера арендной платы | 50,0 | 20,0 | 47,0 | 15,0 | - | 50,0 | 15,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.Оценка муниципального движимого имущества при списании, изготовление заключений о техническом состоянии объектов имущества при списании | 20,0 | 25,0 | 3,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 25,0 | 3,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | 100,0 |
|  | 2. Совершенствование системы учета и содержание объектов собственности МО «Гиагинский район», совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимости, обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества района |
| 3.Проведение технической инвентаризации (изготовление техплана) объекта недвижимости — автомобильной дороги, п.Гончарка, протяженностью 3,3 км | 10,0 | - | 10,0 | - | 35,0 | 10,0 | - | 10,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования МО «Гиагинский район» и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз), обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости — зданий, сооружений | 110,0 | 135,0 | 110,0 | 135,0 | 67,0 | 110,0 | 135,0 | 110,0 | 67,0 | 42,0 | 61,3 | 38,2 | 45,4 | 38,2 | 45,4 | 91,5 | 38,2 | 45,4 | 38,2 | 91,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 6.Укрепление технической оснащенности отдела имущественно-земельных отношений, приобретение программного обеспечения | 300,0 | 200,0 | 300,0 | 5,0 | - | 300,0 | 5,0 | 300,0 | - | 296,2 | - | 98,7 | - | 98,7 | - | - | 98,7 | - | 98,7 | - |
| 7.Внесение взносов для формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3. Разграничение государственной собственности на землю |
| 8.Проведение комплекса кадастровых работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю: 9-2014(6) год — автомобильная дорога, п.Гончарка, протяженностью 3,3 км; - выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования МО «Гиагинский район» и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз), обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения - земельные участки, расположенные под объектами недвижимости; - земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | 89,5 - 36,0 170,5 | 107,8 - 35,0 192,2 | 89,5 - 36,0 87,1 | 79,7 - 35,0 192,2 | 121,1 - 123,0 192,2 | 89,5 - 36,0 170,5 | 79,7 - 35,0 192,2 | 85,3 - 123,1 - | 121,1 - 63,0 192,2 | 0,0 - 48,2 0,0 | 0,0 - 73,7 181,1 | - - 133,9 - | - - 210,6 94,2 | - - 133,4 - | - - 210,6 94,2 | - - 59,9 94,2 | - - 39,2 - | - - 204,7 106,2 | - - 39,2 - | - - 117,0 94,2 |
|  | 4. Эффективное управление, распоряжение и рациональное использование земельных участков, собственность на которые не разграничена, формирование земельных участков при разграничении государственной собственности на землю в целях государственной регистрации права собственности МО «Гиагинский район» |
| 10.Оценка земельных участков, необходимая для продажи права аренды или права собственности на торгах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 786,0 | 715,0 | 682,6 | 486,9 | 563,3 | 786,0 | 486,9 | 678,4 | 503,3 | 386,4 | 341,1 | 49,1 | 54,0 | 56,6 | 70,0 | 60,6 | 68,6 | 43,4 | 57,0 | 67,8 |

Как видно из таблицы 2 после внесения изменений (уточнений) в бюджет в за 2014-2015 гг по финансированию мероприятий программы, изменения в паспорт Программы  не вносились. Данные в колонках №№ 9,10 по разбивке финансирования в разрезе мероприятий взяты из годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности программы отдела имущественно-земельных отношений администрации МО «Гиагинский район» за 2014-2015гг.

Также из таблицы 2 видно, что мероприятие « Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования МО «Гиагинский район» и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз), обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения» содержится и во 2-м и в 3-м разделах (паспорт Программы в редакции от 23.11.2015г, Постановление главы МО «Гиагинский район» № 226).

Уточненным решением СНД о бюджете на 2014 год на мероприятие «Осуществление оценки объектов муниципальной собственности, необходимой для продажи права аренды или права собственности на торгах, размера арендной платы» было утверждено 47,0 тыс.рублей, на мероприятие «Оценка муниципального  движимого имущества при списании, изготовление заключений о техническом состоянии объектов имущества при списании» было утверждено 3,0 тыс.рублей, на мероприятие «Проведение технической инвентаризации (изготовление техплана) объекта недвижимости — автомобильной дороги, п.Гончарка, протяженностью 3,3 км»  было утверждено 10,0  тыс.рублей, на мероприятие «Проведение комплекса кадастровых работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю — автомобильная дорога, п.Гончарка, протяженностью 3,3 км»  было утверждено 85,3  тыс.рублей. Исполнение по этим четырем мероприятиям за 2014 год составило 0 рублей. Причины неисполнения данных мероприятий отражены в  годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности программы отдела имущественно-земельных отношений администрации МО «Гиагинский район» за 2014 год:

Таблица 3

| Мероприятие | Причины неисполнения | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| «Осуществление оценки объектов муниципальной собственности, необходимой для продажи права аренды или права собственности на торгах, размера арендной платы» | Заявлений о проведении оценки от субъектов малого предпринимательства не поступало | 0,0 |
| «Оценка муниципального движимого имущества при списании, изготовление заключений о техническом состоянии объектов имущества при списании» | Оценка произведена документально без финансирования | 0,0 |
| «Проведение технической инвентаризации (изготовление техплана) объекта недвижимости — автомобильной дороги, п.Гончарка, протяженностью 3,3 км» | Определением Арбитражного суда РА от 25.07.2014г заявление о постановке объекта на учет как бесхозяйственного оставлено без рассмотрения. Отказ на заявление о постановке объекта на кадастровый учет 12.12.2014г | 0,0 |
| «Проведение комплекса кадастровых работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю — автомобильная дорога, п.Гончарка, протяженностью 3,3 км» | Определением Арбитражного суда РА от 25.07.2014г заявление о постановке объекта на учет как бесхозяйственного оставлено без рассмотрения. Отказ на заявление о постановке объекта на кадастровый учет 12.12.2014г | 0,0 |

Остальные мероприятия Программы в 2014 году не были исполнены на 100%. Причины приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Мероприятие | Причины неисполнения | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости — зданий, сооружений» | Аукцион № 20-А, размещенный 20.04.2014г признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок | 38,2 |
| «Укрепление технической оснащенности отдела имущественно-земельных отношений, приобретение программного обеспечения» | - | 98,7 |
| «Проведение комплекса кадастровых работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю- земельные участки, расположенные под объектами недвижимости» | Аукцион № 21-А, размещенный 20.04.2014г признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок На аукцион № 31-А, размещенный 29.05.2014г, подана 1 заявка и отозвана Проведены кадастровые работы в отношении 3-х земельных участков, работы оплачены без аукциона | 39,2 |

В целом исполнение Программы за 2014 год составило 57,0%.

Согласно «Отчету о реализации муниципальных программ и ведомственной   целевой программы МО «Гиагинский район» за 2014 год и оценке эффективности их реализации» отдела экономического развития администрации МО «Гиагинский район» Программа за 2014 год признана низкоэффективной.

Уточненным решением СНД о бюджете на 2015 год на мероприятие «Проведение технической инвентаризации (изготовление техплана) объекта недвижимости — автомобильной дороги, п.Гончарка, протяженностью 3,3 км»  было утверждено 35,0 тыс.рублей, на мероприятие «Проведение комплекса кадастровых работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю — автомобильная дорога, п.Гончарка, протяженностью 3,3 км»  было утверждено 121,1  тыс.рублей. Исполнение по этим двум мероприятиям за 2015 год составило 0,0 рублей. Причины неисполнения данных мероприятий отражены в  годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности программы отдела имущественно-земельных отношений администрации МО «Гиагинский район» за 2015 год:

Таблица 5

| Мероприятие | Причины неисполнения | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| «Проведение технической инвентаризации (изготовление техплана) объекта недвижимости — автомобильной дороги, п.Гончарка, протяженностью 3,3 км» | В связи с длительной процедурой оформления, выполнением многочисленных запросов, в течение 2015 года оформить право собственности на объект недвижимости не представилось возможным. Кроме того, процедура оформления усложнилась тем, что в ходе проведения технической инвентаризации объекта недвижимости автодорога п.Гончарка-х.Подгорный, кадастровыми инженерами ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» РА было выявлено, что фактическая протяженность сооружения отличается от протяженности по документам, предоставленных заказчиком (1,2 км) | 0,0 |
| «Проведение комплекса кадастровых работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю — автомобильная дорога, п.Гончарка, протяженностью 3,3 км» |  | 0,0 |

Мероприятие «Оценка муниципального  движимого имущества при списании, изготовление заключений о техническом состоянии объектов имущества при списании» было утверждено на сумму 25,0 тыс.рублей и исполнено на 100%.

Два мероприятия Программы в 2015 году не были исполнены на 100%. Причины приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Мероприятие | Причины неисполнения | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости — зданий, сооружений» | Работы по изготовлению техпланов проведены в отношении 22 объектов. Неисполнение произошло по причине снижения стоимости выполнения работ в ходе проведения электронных аукционов | 91,5 |
| «Проведение комплекса кадастровых работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю-земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Снижение стоимости выполнения работ в ходе проведения электронных аукционов | 94,2 |

Согласно паспорту Программы на 2015 год в последней редакции на мероприятие «Проведение комплекса кадастровых работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю - земельные участки, расположенные под объектами недвижимости» было запланировано 123,0 тыс.рублей. Решением СНД о бюджете на 2015 год были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 35,0 тыс.рублей, уточнены на сумму 63,0 тыс.рублей. Исполнение по данному мероприятию составило 73,7 тыс.рублей или 117,0%. Причины, по которым исполнение превысило 100%, в годовом отчете отдела имущественно-земельных отношений администрации МО «Гиагинский район» за 2015 год не указаны.

В целом исполнение Программы за 2015 год составило 67,8%.

Согласно «Отчету о реализации муниципальных программ и ведомственной   целевой программы МО «Гиагинский район» за 2015 год и оценке эффективности их реализации» отдела экономического развития администрации МО «Гиагинский район» Программа за 2015 год признана умеренно-эффективной.

За 2014 год исполнение по мероприятиям Программы сложилось следующим образом:

Таблица 7

| Мероприятие | Назначение платежа | Объект | Сумма,руб. | Договор(контракт) | Акт выполненных работ, товарная накладная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Проведение комплекса кадастровых работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю-земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» | Оплата за межевание земельных участков | ст.Дондуковская, в 3830м на северо-запад от здания администрации МО «Дондуковское сельское поселение» | 26258,0 | Договор № 13-354 от 13.01.2014г с ООО «Центр землеустройства» | Акт выполненных работ № 1 от 13.01.2014г |
|  | Оплата за межевание земельных участков | -ГТС пруда «Центральный» х.Прогресс,Гиагинского района -ГТС пруда «Садовый» вблизи х.Садовый Гиагинского района | 21977,0 | Договор № 14-236 от 30.10.2014г с ООО «Центр землеустройства» | Акт выполненных работ № 7 от 30.10.2014г |
| Итого 48235,0 | Уточненный бюджет 123100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости — зданий, сооружений» | Оплата за межевание земельных участков | Технические планы на 1.Нежилые здания: -музея, ручного труда, мехмастерских МБОУ СОШ №1 -мастерских, гаража МБОУ СОШ №2 -двух гаражей по адресу: ст.Гиагинская, ул.Кооперативная,35 -топочной МБОУ СОШ №3 2. Здания: -сельского дома культуры на х.прогресс, ул.Центральная, 23А -котельной Дондуковской детской школы искусств 3. Пруды: -ГТС пруда «Центральный» х.Прогресс,Гиагинского района -ГТС пруда «Садовый» вблизи х.Садовый Гиагинского района | 29400,0 12600,0 | Договор № 14-236 от 30.10.2014г с ООО «Центр землеустройства» | Акт выполненных работ № 11 от 15.12.2014г |
| Итого 42000,0 | Уточненный бюджет 110000,0 |
| «Укрепление технической оснащенности отдела имущественно-земельных отношений, приобретение программного обеспечения» | Оплата за приобретение оргтехники | -Компьютер в сборе Core i5 -Операционная система Windows 8.1 SL 64-bit -МФУ HP 1132 -Кабель USB 2.0 -Клавиатура Oklick 300M -Манипулятор «Мышь» Genius Net Scroll 100 -Звуковые колонки Genius S110 -Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 1000 -Твердотельный накопитель Samsung 840 EVO - Компьютер в сборе G3450/2Gbx2/500Sb/450W | 78491,2 | Контракт № 0176300005414000157-0250818-01 от 20.10.2014г с ООО «Компьютер Хаус» | Товарная накладная № C0000006731 от 30.10.2014г |
|  | Оплата за приобретение программного обеспечения антивирус Касперского | -Антивирус Internet Security Касперского 2014 -Microsoft Office для дома и бизнеса 2013 -ABBYY FineReader 12 Profes.Editionw | 12915,44 | Контракт № 0176300005414000165-0250818-01 от 02.12.2014г с ООО «БалансСофт Проекты» | Товарная накладная № ВН-0569 от 05.12.2014г |
|  | Оплата услуг по внедрению и сопровождению программного комплекса | Оказание услуг по внедрению и сопровождению программного комплекса по управлению имуществом и земельными ресурсами для администрации МО «Гиагинский район» на 5 рабочих мест | 204833,33 | Контракт № 0176300005414000119-0250818-01 от 29.07.2014г с ООО «Центр информационных технологий БАРС» | Акт выполненных работ № 746 от 27.08.2014г |
| Итого 296239,94 | Уточненный бюджет 300000,0 |
| ВСЕГО 386474,94 | Уточненный бюджет 678400,0 |

За 2015 год исполнение по мероприятиям Программы сложилось следующим образом:

Таблица 8

| Мероприятие | Назначение платежа | Объект | Сумма,руб. | Договор(контракт) | Акт выполненных работ, товарная накладная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Оценка муниципального движимого имущества при списании, изготовление заключений о техническом состоянии объектов имущества при списании» | Оплата за техническую экспертизу транспортного средства | Напорный трубопровод на малые поля фильтрации, наружный, протяженностью — 2308п.м.с семью стальными стойками | 22000,0 | Договор № 861 от 26.10.2015г с ООО «Автоэкспертное бюро» | Акт услуг № 881 от 26.10.2015г |
|  | Оплата за техническую экспертизу транспортного средства | Автомобиль марки ГАЗ-31029 1996г.в., государственный номер К293ТТ01 | 3000,0 | Договор № 667 от 21.01.2015г с ООО «Автоэкспертное бюро» | Акт услуг № 811 от 21.01.2015г |
| Итого 25000,0 | Уточненный бюджет 25000,0 |
| «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости — зданий, сооружений» | Оплата за изготовление технических планов | Нежилое здание (сельский клуб) по адресу: х.Прогресс, ул.Центральная, 23-А | 6200,0 | Контракт № 0176300005415000177-0250818-01 от 05.11.2015г с ООО «Центр землеустройства» | Акт выполненных работ № 13 от 25.12.2015г |
|  | Оплата за услуги по технической инвентаризации и паспортизации нежилого фонда | Инвентаризация и изготовление технических паспортов, технических планов и постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МО «Гиагинский район» - на 22 объекта | 55095,4 | Контракт № 0176300005415000050-0250818-01 от 22.04.2015г с филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по РА | Акт выполненных работ № 13 от 25.12.2015г |
| Итого 61295,4 | Уточненный бюджет 67000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Проведение комплекса кадастровых работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю- земельные участки, расположенные под объектами недвижимости» | Оплата за изготовление технических планов и постановка на кадастровый учет | Оказание услуг по проведению кадастровых работ по разделу земельного участка и постановки образованных земельных участков на государственный кадастровый учет на участке по адресу: ст.Дондуковская, ул.Больничная,18 | 32801,27 | Контракт № 0176300005415000194-0250818-01 от 07.12.2015г с ООО «Городской Кадастр» | Акт выполненных работ № б/н от 25.12.2015г |
|  | Оплата за межевание земельных участков | Раздел земельного участка по адресу: ст.Дондуковская, ул.Больничная,18 | 11400,0 | Контракт № 0176300005415000058-0250818-01 от 08.05.2015г с ООО «Центр землеустройства» | Акт выполненных работ № 4 от 20.07.2015г |
|  | Оплата за межевание земельных участков | Гиагинский район, земли колхоза «Россия», бригада № 1, бригада № 2, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов) | 29500,0 | Контракт № 0176300005415000178-0250818-01 от 05.11.2015г с ООО «Центр землеустройства» | Акт выполненных работ № 14 от 25.12.2015г |
| Итого 73701,27 | Уточненный бюджет 63000,0 |
| «Проведение комплекса кадастровых работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю- земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Оплата за межевание земельных участков | - для размещения сельского дома культуры по адресу: х.Прогресс, ул.Центральная, 23А -для размещения нежилого административного здания по адресу: ст. Гиагинская, ул.Почтовая,6 -для размещения части административного здания по адресу: ст Гиагинская, ул Ленина,299 -для размещения объекта культуры, кинотеатр по адресу: ст.Гиагинская, ул.Красная,369 - для размещения объекта культуры, детская библиотека по адресу: ст.Гиагинская, Ленина, 204 - под автомобильной дорогой п.Гончарка-х.Подгорный | 59329,33 | Контракт № 0176300005415000039-0250818-01 от 10.04.2015г с ООО «Центр землеустройства» | Акт выполненных работ № 2 от 27.08.2015г |
|  | Оплата за межевание земельных участков | Межевание земельных участков и постановка их на государственный кадастровый учет - 22 объекта | 121733,33 | Контракт № 0176300005415000057-0250818-01 от 06.05.2015г с ООО «Центр землеустройства» | Акт выполненных работ № 6 от 04.08.2015г |
| Итого 181062,66 | Уточненный бюджет 192200,0 |
| ВСЕГО 341059,33 | Уточненный бюджет 503300,0 |

Как видно из таблицы 8  оплата за техническую экспертизу напорного трубопровода на сумму 22,0 тыс. рублей проведена по мероприятию «Оценка муниципального  движимого имущества при списании, изготовление заключений о техническом состоянии объектов имущества при списании» в то время как трубопровод не является движимым имуществом. Таким образом, расходование бюджетных средств на сумму 22,0 тыс. рублей является неправомерным, так как название мероприятия не соответствует его содержанию.

В целом, общий объем истраченных средств на реализацию ВЦП «Регулирование имущественных отношений» за период 2014-2015 гг. не превышает запланированного паспортом Программы объема.

9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

Акт    по    результатам    контрольного    мероприятия     «Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы МО «Гиагинский район» «Регулирование имущественных отношений» на 2014-2018гг за период 2014-2015 гг» подписан без возражений и замечаний.

10. Выводы:

1. Проверкой целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию Программы,  нарушений не выявлено.

2. Проверкой  первичных  бухгалтерских   документов  целевого использования средств  бюджета МО «Гиагинский район», выделенных в 2014-2015 годах на мероприятия, предусмотренные Программой, нарушений не установлено.

3. В нарушение п.2.5 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования МО «Гиагинский район», утвержденного постановлением главы МО «Гиагинский район» от 12.12.2013г    № 159 срок Программы утвержден более, чем на 3 года.

4.  Расходование бюджетных средств в 2015 году по мероприятию «Оценка муниципального  движимого имущества при списании, изготовление заключений о техническом состоянии объектов имущества при списании» на сумму 22,0 тыс. рублей является неправомерным, так как название мероприятия не соответствует его содержанию.

11. Предложения (рекомендации):

1. Направить  Отчёт  о   результатах  проверки   целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы МО «Гиагинский район» «Регулирование имущественных отношений» на 2014-2018гг за период 2014-2015 гг первому заместителю главы муниципального образования «Гиагинский район» для сведения.

2. Отделу имущественно-земельных отношений администрации муниципального образования «Гиагинский район» Контрольно-счетная палата муниципального образования «Гиагинский район» рекомендует своевременно вносить изменения в паспорт Программы.

Исполнитель  контрольного мероприятия

Главный специалист - инспектор

Контрольно-счетной палаты

муниципального образования

«Гиагинский район»                                                                                            О.В. Гуменюк