|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ**  **Муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районным» инароднэ депутатхэм я Совет** |  | **РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ**  **Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»** |

**РЕШЕНИЕ**

**Совета народных депутатов муниципального образования**

**«Гиагинский район»**

от «26» мая 2022 года № 564

ст. Гиагинская

**Информация о сводном годовом отчете, о ходе и оценке**

**эффективности реализации муниципальных программ и ведомственной целевой программы МО «Гиагинский район» за 2021 год**

Заслушав и обсудив информацию о сводном годовом отчете, о ходе и оценке эффективности реализации муниципальных программ и ведомственной целевой программы МО «Гиагинский район» за 2021 год, Совет народных депутатов МО «Гиагинский район»

решил:

1. Принять к сведению информацию о сводном годовом отчете, о ходе и оценке эффективности реализации муниципальных программ и ведомственной целевой программы МО «Гиагинский район» за 2021 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Председатель

МО «Гиагинский район» Совета народныхдепутатов

МО «Гиагинский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Таранухин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г. Самохвалова

**Информация**

**о сводном годовом отчете,**

**о ходе и оценке эффективности реализации и исполнении мероприятий**

**по муниципальным программам и ведомственной целевой программе МО «Гиагинский район» за 2021 год**

Сводный годовой отчет, о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ подготовлен в соответствии с разделом IХ Порядка принятия решений о разработке муниципальных программи ведомственных целевых программ МО «Гиагинский район» их формировании, реализации, проведения оценки эффективности и ее критериях» утвержденного постановления главы МО «Гиагинский район» 27.08.2013г. №103 (в редакции от 05.07.2021г. № 854) и на основании представленных отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ и ведомственной целевой программы.

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» установлены правовые основания для формирования муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Гиагинский район» утвержден распоряжением главы муниципального образования «Гиагинский района» от 12.12.2013г. № 1267.

Реализация муниципальных программ направлена на выполнение основных задач социально-экономического развития муниципального образования «Гиагинский район» и достижение основной цели – создание качественной среды, как совокупности благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов.

В 2021 году на реализацию 16 муниципальных программ и 1 ведомственной целевой программы в бюджете муниципального образования «Гиагинский район» было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 1203,91 млн. рублей, фактический объем финансирования составил 1192,41 млн. рублей, это 99,04 % от уточненного годового объема бюджетных ассигнований.

Доля программных расходов в общей сумме расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в 2021 году составила более 89%.

В ходе исполнения бюджета 2021 года в муниципальные программы вносились изменения в объемы финансирования, связанные с исполнением мероприятий по муниципальным программам и ведомственной целевой программе.

В 2021 году в общей сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ 98,4 % (1172,6 млн. руб.) приходится на четыре муниципальные программы:

1. «Развитие образования» - 42,7 % - 509,0 млн. руб.;

2. «Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий» - 40,5% -483,4 млн. руб.;

3. «Развитие культуры и искусства» - 13,5% -161,3 млн. руб.;

4. «Управление муниципальными финансами» - 1,6%-18,9 млн. руб.

На 10 муниципальных программ и 1 ведомственную целевую программу приходится 19,81 млн. рублей или 1,6%.

По двум муниципальным программам: «Укрепление общественного здоровья», «Развитие малого и среднего предпринимательства», объемы финансирования не предусмотрены.

Сведения об объемах финансирования (о выполнении расходных обязательств) по муниципальным программам и ведомственной целевой программе муниципального образования «Гиагинский район» за 2021 год в приложении 1.

Оценка их эффективности за 2021 год в приложении 2.

**Информация о ходе реализации муниципальных программ за 2021 год**

**1. Муниципальная программа** **«Развитие образования» у**тверждена постановлением главы МО «Гиагинский район» от 17 декабря 2013 года № 165.

Цель программы - повышение эффективности и качества услуг в сфере образования.

Уточненный годовой объем финансирования в 2021 году составил 511,34 млн. рублей, фактически профинансировано – 509,04 тыс. рублей, что составило 99,6 % от уточненного годового плана.

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие образования» состоит из 4-х подпрограмм»;

1. «Развитие дошкольного образования»;

2. «Развитие общего образования»;

3. «Развитие дополнительного образования»;

4. «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной программы».

По подпрограмме «Развитие дошкольного образования» фактический показатель объема по данной услуге увеличился на 1,5%, при плане охвата детей -1397, фактически охвачено 1405. В частности, воспитанники от 1 до 3 лет планировалось - 226 чел., фактически - 312 чел, прирост составил 38 %, от 3 до 8 лет планировалось - 1171 чел, фактически - 1093 чел, со статусом ОВЗ- 129 чел, дети-инвалиды - 7 чел.

Исполнение целевых показателей в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Источник получения информации | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов)  2021 год | | | |
| план | факт | % испол. | Пояснения |
| 1 | Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | Стат отчет 85-к | % | 94 | 94 | 100,0 | 312 воспитанника от 1,5 лет до 3 лет получают образовательные услуги, 70 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет поставлены на учет для предостав-ления места в ДОО с учетом желаемой даты предоставления места |
| 2 | Количество дополнительных мест в образовательных организациях, осу-ществляющих деятельность по обра-зовательным программам дошкольного образования | Проектная документация | кол-во мест | - | - | - | Ввод 2 детских садиков на 120мест и 240 мест перенесен на 2022 год |
| 3 | Доля организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основ-ных категорий работников дошколь-ного образования осуществляется на основании показателей эффективности деятельности. | Приказ МО и Н РА №162 от 07.02.2021 года | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Численность воспитанников органи-заций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работ-ника | Стат. отчет 85-к | чел. | 12,4 | 12,4 | 100 |  |
| 5 | Отношение среднемесячной заработ-ной платы педагогических работников учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате работников общеобразовательных учреждений в Республике Адыгея | Стат отчет ЗП образование за 2021 год | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Количество услуг психологопедагоги-ческой, методической и консультатив-ной помощи родителям (законным представителям) детей, а также граж-данам, желающим принять на воспи-тание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | Информационные справки ОО | тыс. ед. | 1,5 | 2,1 | 140 | за 2021 год было предос-  тавлено консультаци-онных услуг - консульта-ций-2143, из них в очной форме - 876, в заочной дистанционно - 1267 |
| 7 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации. | Соглашение о реализации реги-ональных проек-тов на террито-рии МО Гиагинс-кий район» №12 от 30.06.2020 года | % | 5 | 0 | 0 | В связи с продлением огра-ничительных мер по рас-пространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 независимая оценка квалификации педагогов была отменена |

По итогам 2021 года сложились следующие показатели качества подпрограммы:

- удовлетворенность качеством предоставляемой услуги фактически составила-95,4%;

- укомплектованность кадрами на конец года составила - 97%, имеются вакансии музыкальных руководителей в МБДОО № 9 «Дюймовочка», МБДОО № 6 «Аленка», воспитателя в МБДОО № 7 «Радуга».

- доля педагогических работников, имеющих высшее образование на конец года составила -55%;

- доля педагогических работников, имеющих 1 и высшую квалифика-ционную категорию на конец года составила - 40%.

В МБДОО №6 «Березка» один воспитатель с категорией вышел из отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, МБДОО № 10 «Малышок», № 13 «Ивушка», № 14 Теремок, ГДО СОШ № 12 педагоги не имеют 1 и высшей квалификационных категорий (аттестованы на соответствие занимаемой должности);

За 2021 год было предоставлено консультационных услуг - 2143 консультаций, из них в очной форме - 876, в заочной (дистанционно) – 1267.

Мероприятья в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» выполнены в полном объеме

Подпрограмма «Развитие общего образования»

По данной подпрограмме отражается реализация мероприятий по 12 общеобразовательным организациям, подведомственных управлению образова-ния администрации муниципального образования «Гиагинский район».

На базе МБОУ СОШ № 5 и № 12 работают 5 групп для детей дошкольного возраста.

Показатель объема по данной услуге увеличился на 9% при плане охвата 3766 чел., фактический охват составил 3834 чел., в том числе по ступеням образования:

- начальное общее образование - 1697 чел.;

- основное общее образование -1950 чел.;

- среднее общее образование -187 чел.

Исполнение целевых показателей по подпрограмме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Источник получения информации | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) 2021 год | | | |
| план | факт | % испол | Пояснения |
| 1 | Удельный вес получателей государственной услуги из числа выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании, в общем количестве получа-телей государственной услуги из числа выпускников 9-х классов. | Протокол проверки ГИА-9 | % | 100 | 99,6 | 99,6 | 5 обучаю-щихся 9 кла-сов не полу-чили аттеста-ты об основ-ном общем образовании |
| 2 | Удельный вес получателей государственной услуги из числа выпускников 11-х классов, получивших по результатам ЕГЭ по двум обязательным предметам средний балл не ниже 50, в общем количестве получателей государственной услуги из числа выпускни-ков 11-х классов. | Протокол проверки ГИА-11 | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, которые обучаются по новым федеральным государст-венным образовательным стандартам | Приказ МО и Н РА | % | 96,8 | 96,8 | 100 |  |
| 4 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | Стат отчет ОО-1 | % | 22 | 27,5 | 125 | из 247 педагоги-ческих работ-ников 68 учителей в возрасте до 35лет |
| 5 | Создание в общеобразователных органи-зациях, расположенных в сельской мест-ности, условий для занятия физической куль-турой и спортом (накопительным итогом) | Приказ МО и Н РА | ед. | 3 | 3 | 100 | Спортзалы в МБОУ СОШ №3,5,12 |
| 6 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ | Данные системы Навигатор | Тыс. чел. | 0,002 | 0,002 | 100 |  |
| 7 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразо-вательными программами различной направ-ленности на базе Центров «Точка роста» | Данные систем Дневник.ру Навигатор | Тыс.чел. | 1.185 | 1.1855 | 100 |  |
| 8 | Доля педагогических работников, прошед-ших добровольную независимую оценку квалификации | Приказ МО и Н РА | Чел. | 3 | 34 | В 11 раз | В 2021 году увеличилось количество поданных заявок от педагогов |
| 9 | Число обучающихся общеобразовательных учреждений в расчете на 1 педагогического работника | Стат.отчет ОО-1 | Чел. | 11,7 | 13,3 | 113,68 | 3828 обучающихся, 286педагогический работник |
| 10 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразова-тельных организаций к среднемесячной заработной плате в Республике Адыгея | Стат отчет ЗП | % | 100 | 100,0 | 100 |  |
| 11 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | Приказ МО и Н РА | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участ-вующих во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном уровне | Приказы подведомственных ОО | % | 30 | 30 | 100 |  |

В рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка», подпрограммы «Модернизация образования и развития науки» государственной программы Республики Адыгея «Развитие образования» на 2014-2025 годы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом:

- проведен капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ № 3 на сумму 1665 тыс. рублей;

- проведен капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ № 5 на сумму 1665 тыс. рублей.

По итогам 2021 года по подпрограмме сложились следующие показатели качества:

- укомплектованность кадрами составила - 97,5%, имеются вакансии учителя математики, русского языка и литературы, английского языка, учителя-дефектолога, учителя-логопеда;

- доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование на конец года составила – 85%, снижение произошло за счет увольнения педагогов в МБОУ СОШ №1, 9,10 с высшим образованием;

- доля педагогических работников, имеющих 1 и высшую квалифика-ционную категорию составила 50%;

- доля победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников составила 30%;

- доля выпускников 11 классов, успешно сдавших ЕГЭ по основным предметам, составила - 100%;

- доля обучающихся, успешно сдавших ГИА по основным предметам составила - 99,6%, 5 выпускников 9-х классов не справились с экзаменом математики.

По подпрограмме «Развитие дополнительного образования»

Показатель объема составил - 3828 чел., при прогнозируемом - 2024 чел., увеличение охвата детей дополнительным образованием достигнут за счет открытия новых мест дополнительного образования на базе МБОУ СОШ 1,3,4,10,12.

Исполнение целевых показателей по подпрограмме:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Источник получения информации | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индика-торов) в 2021 г. | | |
| план | факт | % испол.  Пояснение |
| 1 | Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста | Данные системы Навигатор | % | 75 | 80 | 106 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающиюся по дополнительным общеобразовательным прог-раммам, использующих сертификаты персонифи-цированного финансирования дополнительного образования детей | Данные системы Навигатор | % | 30 | 30 | 100 |
| 3 | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом (нако-пительным итогом) | Приказ МО и Н РА | Ед. | 3 | 3 | 100 |
| 4 | Создание новых мест в образовательных органи-зациях различных типов для реализации допол-нительных общеразвивающих программ всех направленностей | Приказ МО и Н РА | Ед. | 1470 | 1847 | 125,6 |
| 5 | Число обучающихся по программам дополнитель-ного образования в расчете на 1 педагогического работника | Стат отчет  1-ДОП | Чел. | 45 | 40 | 100 |
| 6 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций допол-нительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по Республике Адыгея | Стат отчет ЗП | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля учреждений дополнительного образования, в которых оценка деятельности руководителей и педагогов осуществляется на основании показа-телей эффективности деятельности | Приказ МО и Н РА | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Удельный вес численности обучающихся, участвующих в спортивных конкурсах, турнирах и конкурсах различного уровня к общему коли-честву детей, посещающих образовательные организации | Приказы УО и МО и Н РА | % | 43 | 41 | 95,3 в связи с панде-мией боль-шинство меро-приятий было отменено |

По итогам 2021 года по подпрограмме сложились следующие показатели качества:

- укомплектованность кадрами на конец года составила – 100%;

- доля педагогических работников, имеющих высшее образование сос-тавила на конец года 76,4% при прогнозируемом - 72,5%, увеличение доли педагогических работники произошло за счет вновь принятых педагогов (с высшим образованием) в ДЮСШ;

- доля педагогических работников, имеющих 1 и высшую квалифи-кационную категорию на конец года составила - 47%, при прогнозе - 67,3%;

- доля участников соревнований, фестивалей, мероприятий различных уровней на конец года составила 27,55% при запланированном - 76,65%, с введением ограничительных мер по распространению COVID-19 большая часть мероприятий не проводилось.

Целью подпрограммы «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной программы» является создание условий для реализации муниципальной программы «Развитее образования».

В 2021 году в полном объеме проведены мероприятия по обеспечение реализации муниципальной программы.

Целевые показатели: количество публикаций, осуществляющих ход реализации муниципальной программы, исполнение указа Президента Российской Федерации №597-ФЗ исполнен в полном объеме.

Реализация мероприятий муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие образования» за 2021 год позволила:

- создать благоприятные условия в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, а также по обеспечению безопасности для воспитанников дошкольных и обучающихся общеобразовательных организаций;

- обеспечить бесплатным питанием 1697 обучающихся 1-4 классов и 804 обучающихся льготных категорий, согласно действующему законодательству;

- стимулировать участие и показание повышенных результатов школьников, получающих стипендию, в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях разных уровней, что свидетельствует об эффективности образования;

- провести работу по доведению средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций района до установленного планового значения на 2021 год за счет выплат стимулирующего характера;

- обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Исполнение бюджетных ассигнований в разрезе мероприятий муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие образования» за 2021 г представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2021 год | Фактическое исполнение за 2021 г. | % исполнения |
| **Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие образования»** | **511 340,9** | **509 041,2** | **99,55** |
| **Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"** | **150 983,2** | **150 691,3** | **99,8** |
| Обеспечение безопасности воспитанников и работников дошкольных образовательных организаций | 3 737,7 | 3 736,9 | 100,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 157,8 | 117,8 | 74,65 |
| Создание благоприятных условий для воспитанников дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями санитарных норм и правил | 16 471,4 | 16 471,4 | 100,00 |
| Благоустройство дошкольных организаций | 1 331,1 | 1 331,0 | 99,99 |
| «Поощрение педагогических работников, развивающих творческие способности детей и организаций, внедряющих инновационные технологии» | 5,5 | 5,5 | 99,49 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных учреждений | 49 058,7 | 49 058,7 | 100,00 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами | 72 069,8 | 72 069,8 | 100,00 |
| Частичная компенсация дополнительных расходов для доведения минимального размера оплаты труда | 5 573,2 | 5 573,2 | 100,00 |
| Компенсационные выплаты на оплату жилья коммунальных услуг | 2 260,0 | 2 206,7 | 97,64 |
| Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | 475,8 | 238,2 | 50,06 |
| **Подпрограмма "Развитие общего образования"** | **319 475,8** | **317 584,0** | **99,4** |
| «Обеспечение безопасности обучающихся и работников в общеобразовательных организациях | 8 342,8 | 8 340,5 | 99,97 |
| Питание учащихся | 9 723,3 | 9 723,3 | 100,00 |
| Создание благоприятных условий для обучающихся образовательных организаций в соответствии с требова-ниями санитарных норм и правил | 15 559,4 | 15 559,3 | 100,00 |
| Проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию победителей, призеров олимпиад, медалистов и выпускников общеобразовательных учреждений | 61,7 | 61,7 | 99,98 |
| Выплата стипендий учащимся-победителям республикан-ских, всероссийских и международных олимпиад, конкур-сов, соревнований | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Организация временного трудоустройства несовершен-нолетних обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 70,0 | 69,2 | 98,79 |
| Благоустройство общеобразовательных организаций | 178,5 | 177,4 | 99,40 |
| Поощрение педагогов. развивающих творческие способности обучающихся и общеобразовательных организаций. внедряющих инновационные технологии | 6,7 | 6,7 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомст-венных муниципальных бюджетных учреждений | 58 779,4 | 58 779,4 | 100,00 |
| Создание в общеобразовательных организациях, располо-женных в сельской местности, условий для занятий физи-ческой культурой и спортом | 3 165,3 | 3 165,3 | 100,00 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-циях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами | 177 694,7 | 177 694,7 | 100,00 |
| Частичная компенсация дополнительных расходов для доведения минимального размера оплаты труда | 7 379,6 | 7 379,6 | 100,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-водство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 14 873,9 | 14 694,2 | 98,79 |
| Компенсационные выплаты на оплату жилья коммуналь-ных услуг | 4 650,8 | 4 377,9 | 94,13 |
| Создание в общеобразовательных организациях, располо-женных в сельской местности, условий для занятий физи-ческой культурой и спортом | 164,8 | 164,8 | 99,97 |
| Компенсация за работу по подготовке и проведению ГИА педагогическим работникам | 386,7 | 285,8 | 73,92 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-ных образовательных организациях | 16 789,9 | 15 457,9 | 92,07 |
| Организация работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций | 582,5 | 582,4 | 99,98 |
| Обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровитель-ных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образо-вательных организаций | 965,7 | 963,8 | 99,80 |
| **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»** | **24 925,0** | **24 882,6** | **99,83** |
| Обеспечение безопасности обучающихся и работников организаций дополнительного образования | 407,2 | 406,7 | 99,88 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных бюджетных учреждений | 10 985,1 | 10 985,1 | 100,00 |
| Обеспечение функционирования модели персонифици-рованного финансирования дополнительного образования | 10 553,0 | 10 553,0 | 100,00 |
| Частичная компенсация дополнительных расходов для доведения минимального размера оплаты труда | 1 774,3 | 1 774,3 | 100,00 |
| Участив в мероприятиях, конкурсах, слетах, олимпиадах, фестивалях, спортивных соревнованиях | 100,0 | 96,2 | 96,20 |
| Проведение и участие в спортивных соревнованиях, турнирах различных уровней | 160,0 | 149,7 | 93,56 |
| Создание благоприятных условий для обучающихся и работников организаций дополнительного образования в соответствии с требованиями санитарных норм и правил | 380,5 | 379,3 | 99,68 |
| «Поощрение педагогических работников, развивающих творческие способности детей» | 1,1 | 1,1 | 100,00 |
| Компенсационные выплаты на оплату жилья коммунальных услуг | 390,0 | 363,4 | 93,18 |
| Создание в организациях дополнительного образования, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 173,8 | 173,8 | 100,00 |
| **Подпрограмма «Организационное и методическое обеспечение реализации муниципальной программы»** | **15 956,9** | **15 883,3** | **99,54** |
| *Обеспечение функций органов местного самоуправления* | *5 071,1* | *5 031,8* | *99,23* |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 4 210,8 | 4 209,1 | 99,96 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 837,0 | 799,6 | 95,53 |
| Иные бюджетные ассигнования | 23,3 | 23,1 | 99,31 |
| *Муниципальное казенное учреждение образования "Районный методический кабинет" МО "Гиагинский район"* | *1 543,1* | *1 541,6* | *99,90* |
| Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных казенных учреждений | 1 543,1 | 1 541,6 | 99,90 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1 476,8 | 1 476,4 | 99,97 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 65,4 | 64,6 | 98,70 |
| Иные бюджетные ассигнования | 0,9 | 0,7 | 77,78 |
| *Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия при управлении образования администрации МО "Гиагинский район"* | *9 342,7* | *9 309,9* | *99,65* |
| Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных казенных учреждений | 9 342,7 | 9 309,9 | 99,6 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 8 546,1 | 8 513,3 | 99,62 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 795,8 | 795,8 | 100,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 0,8 | 0,8 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере: | | | | | |
| наименование показателя | Источник получения информации | Ед.изм | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения |
| - дошкольного образования | анкетирование родителей | % | 94,8 | 95,4 | 100% |
| - общего образования | анкетирование родителей | % | 88 | 88 | 100% |
| - дополнительного образования | анкетирование родителей | % | 97 | 97 | 100% |

Реализация мероприятий муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие образования» за 2021 год позволила:

- создать благоприятные условия в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, а также по обеспечению безопасности для воспитанников дошкольных и обучающихся общеобразовательных организаций;

- обеспечить бесплатным питанием 1654 обучающихся 1-4 классов и 867 обучающихся льготных категорий, согласно действующему законодательству;

- стимулировать участие и показание повышенных результатов школьников, получающих стипендию, в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях разных уровней, что свидетельствует об эффективности образования;

- провести работу по доведению средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций района до установленного планового значения на 2020 год за счет выплат стимулирующего характера;

-обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Согласно проведенной оценки эффективности муниципальная программа по итогам 2021 года признается высоко эффективной, оценка эффективности муниципальной программы составила - 0,98.

**2. Муниципальная программа** «**Развитие культуры и искусства»** утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 12 декабря 2013 год № 160.

Целью программы является сохранение и развитие культуры и искусства муниципального образования «Гиагинский район».

Данная программа состоит из пяти подпрограмм:

1.«Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности»;

2.«Сохранение и развитие библиотечного обслуживания»;

3.«Сохранение и развитие музейного дела»;

4.«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры»;

5.«Организационное и техническое обеспечение реализации муниципальной программы».

Всего в районе насчитывается 32 учреждение культуры и искусства, в том числе 1 Межпоселенческий центр народной культуры (МЦНК), 7 сельских Домов культуры (СДК), 5 сельских клубов (СК),1 кинотеатр, 13 библиотек, 2 детские школы искусств, 1 районный музей, 2 сельских музея.

В 2021 году уточненный годовой объем финансирования составил 161,54 млн. рублей, фактически профинансировано – 161,34 тыс. рублей, что составило 99,6 % от уточненного годового объем финансирования.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы«Развитие культуры и искусства» по подпрограмме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель (индикатор) | Ед.  изм. | Значения целевых показа-телей (индикаторов) муни-ципальной программы, подпрограммы | | | | Обоснование отклоне-ний значений показа-теля (индикатора) на конец отчетного года | % испол. |
| 2020 г. | отчет 2021г. | |  | |  |
| План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | |  |
| 1.1. | Количество посетите-лей досуговых мероп-риятий | тыс. чел | 167,9 | 255,6 | 247,6 | Продление ограничитель-ных мер по распростране-нию новой коронавирусной инфекции COVID-19 | | 96,9 |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания» | | | | | | | |  |
| 2.1 | Количество посетителей библиотек | тыс. чел | 66,5 | 69,2 | 89,6 | За счет увеличения количества посещений интернет-сайта МБУК «Гиагинская межпоселен-ческая централизованная библиотечная система» МО «Гиагинский район». | | 129,4 |
| Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие музейного дела» | | | | | | | |  |
| 3.1 | Количество посетителей музея | тыс. чел | 3,84 | 14,3 | 14,31 |  | | 100,0 |
| Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культура» | | | | | | | |  |
| 4.1 | Количество обучающихся | чел. | 364 | 299 | 299 |  | | 100 |
| Подпрограмма 5«Организационное и техническое обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | |  |
| 5.1 | Не определены показатели по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 |  | | 0,0 |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (направлений расходов), муниципальной программы «Развитие культуры и искусства», в разрезе подпрограмм:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственны исполнитель | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год | | | |
| План | Факт | | % испол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | |
| 1.1. | Количество досуговых мероприятий (кол-во) | МБУК «Межпоселенческий центр народной культуры» МО «Гиагинский район» | 3200 | 3200 | | 100 |
| 1.2. | Средняя заполняемость кинотеатра (%) | 12 | 1,5 | | 12,5 |
| 1.3. | Отчет о выполнении муниципального задания за 2021 год | | | | | |
|  | Причины невыполнения основных мероприятий и сроков выполнения | План по заполняемости кинотеатра не выполнен, в связи с ограничительными мерами и закрытием кинотеатра на 3 месяца. | | | | |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания» | | | | | | |
| 2.1. | Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) прирост в % | МБУК «Гиагинская межпо-селенческая централизован-ная библиотечная система» МО «Гиагинский район» | 4 | 29,5 | | 25,5 |
| 2.2. |  | Отчет о выполнении муниципального задания за 2021 год | | | | |
|  | Пояснения | В связи с увеличением количества посещений интернет-сайта МБУК «Гиагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» МО «Гиагинский район». | | | | |
| Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие музейного дела» | | | | | | |
| 3.1 | Количество музейных пред-метов основного музейного фонда учреждения, опублико-ванных на экспозициях и выс-тавках за отчетный период, в том числе удаленно через сеть Интернет | МБУК «Гиагинский район-ный краеведческий музей им.П.П. Тынченко» МО «Гиагинский район» | 1350 | 1350 | 100,0 | |
| Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культура» | | | | | | |
| 5.1 | Колиество получателей муниципальной услуги, при-нявших участие в межрегио-нальных и всероссийских мероприятиях, в общем количестве получателей муниципальной услуги | МБУ ДО «Гиагинская ДШИ» МО «Гиагинский район», МБУ ДО «Дондуковская ДШИ» МО «Гиагинский район» | 228 | 232,3 | 101,9 | |

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований по мероприятиям муниципальной программы МО "Гиагинский район":

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий программы | Уточненный план на  2021 г. | Фактическое исполнение 2021 г. | Откло-нение | % испол. |
| **МП МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства"** | **161 545,9** | **161 314,7** | **231,2** | **99,9** |
| ***Подпрограмма "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры"*** | ***43 634,6*** | ***43 585,3*** | ***49,32*** | ***99,9*** |
| Коммунальные специалистам села | 425,0 | 375,7 | 49,3 | 88,4 |
| Мероприятие по укреплению материально-техничес-кой базы | 7 176,0 | 7 176,0 | 0,0 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-домственных муниципальных бюджетных учреждений | 20 816,8 | 20 816,8 | 0,0 | 100,0 |
| Благоустройство территории учреждений дополнительного образования | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 100,0 |
| Государственная поддержка отрасли культуры (софи-нансирование расходных обязательств, воз-кающих при реализации мероприятий по модернизации регио-нальных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта) | 14 016,8 | 14 016,8 | 0,0 | 100,0 |
| ***Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности"*** | ***76 340,5*** | ***76 338,8*** | ***1,66*** | ***100,0*** |
| Коммунальные специалистам села | 575,8 | 575,7 | 0,0 | 100,0 |
| Развитие казачьей культуры | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 100,0 |
| Благоустройство территории учреждений культуры | 17 200,0 | 17 200,0 | 0,0 | 100,0 |
| Мероприятие по развитию и укреплению материаль-но- технической базы, включая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием | 27 897,5 | 27 895,9 | 1,6 | 100,0 |
| Поддержка отрасли культуры (муниципальная под-держка лучших работников муниципальных учреж-дений культуры, находящихся на территории сельских поселений) | 51,2 | 51,2 | 0,0 | 100,0 |
| Обеспечение безопасности в учреждениях культуры | 2 383,7 | 2 383,7 | 0,0 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-домственных муниципальных бюджетных учреждений | 28 212,3 | 28 212,3 | 0,0 | 100,0 |
| ***Подпрограмма "Сохранение и развитие музейного дела"*** | ***1 503,0*** | ***1 491,7*** | ***11,3*** | ***99,3*** |
| Коммунальные специалистам села | 49,5 | 38,2 | 11,3 | 77,2 |
| Поддержка отрасли культуры (муниципальная под-держка лучших работников муниципальных учреж-дений культуры, находящихся на территории сельских поселений) | 51,2 | 51,2 | 0,0 | 100,0 |
| Обеспечение безопасности в учреждениях культуры | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-домственных муниципальных бюджетных учреждений | 1 398,7 | 1 398,7 | 0,0 | 100,0 |
| ***Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания"*** | ***16 547,3*** | ***16 479,9*** | ***67,43*** | ***99,6*** |
| Коммунальные специалистам села | 552,4 | 484,9 | 67,4 | 87,8 |
| Комплектование библиотечных фондов | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 100,0 |
| Поддержка отрасли культуры (комплектование книж-ных фондов муниципальных общедоступных библи-отек и государственных центральных библиотек субъек-тов РФ) за счет средств резервного фонда Правительства РФ. | 174,9 | 174,9 | 0,0 | 100,0 |
| Укрепление материально-технической базы библио-тек, включая капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием | 1 598,3 | 1 598,3 | 0,0 | 100,0 |
| Обеспечение безопасности в учреждениях культуры | 298,9 | 298,9 | 0,0 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-домственных муниципальных бюджетных учреждений | 12 422,9 | 12 422,9 | 0,0 | 100,0 |
| ***Подпрограмма "Организационное обеспечение реа-лизации муниципальной программы"*** | ***23 520,5*** | ***23 419,0*** | ***101,5*** | ***99,6*** |
| Обеспечение функций органов местного самоуправ-ления | 1 713,4 | 1 713,3 | 0,1 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных казенных учреждений | 4 935,8 | 4 917,0 | 18,8 | 99,6 |
| Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных казенных учреждений | 16 871,3 | 16 788,7 | 82,6 | 99,5 |

В рамках реализации национального проекта «Культура», регионального проекта «Культурная среда» и муниципальной программы «Развитие культуры и искусства» в 2021 году, реализованы мероприятия по проведению капитального ремонта здания МБУ ДО Гиагинской детской школы искусств на сумму 14016 тыс. рублей, с обеспечением новым современным оборудованием.

Также в целях создания комфортных условий для отдыха жителей района проведен капитальный ремонт зданий Гончарского СДК, МЦНК, Сергиевского СДК и Днепровского СК.

В 2021 году МБУК «Межпоселенческий центр народной культуры» проведено более 3 тысяч мероприятий.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и искусства способствовала достижению следующих результатов:

- повысился уровень исполнительского мастерства обучающихся детских школ искусств через участие в фестивалях и конкурсах различного уровня;

- улучшено качество обслуживания населения путем использования инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания;

- повысился интерес населения к традиционной культуре, самодеятельному и народному творчеству;

- созданы условия для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;

Согласно проведенной оценке эффективности муниципальная программа по итогам 2021 года признана высоко эффективной, оценка эффективности муниципальной программы составила - 0,99.

**3. Муниципальная программа** «**Управление муниципальными финансами»** утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 12.12.2013 г. № 157.

Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы в муниципальном образовании «Гиагинский район» посредством эффективного управления муниципальными финансами и реализации муниципальной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сфере.

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами» осуществляется по 5 подпрограммам:

* «Долгосрочное финансовое планирование»;
* «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Гиагинский район»;
* «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами»;
* «Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений»;
* «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Гиагинский район».

Фактический объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2021 году составил 18944,52 тыс. рублей или 99,9% от плановых назначений (18945,22 тыс. руб.).

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | |
| Год, предшес-твующий отчетному | Отчетный год | | |
| План | Факт | % испол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Управление муниципальными финансами» | | | | | | |
| 1. | Темп роста налоговых и неналоговых дохо-дов консолидированного бюджета МО «Гиагинский район» (к предыдущему году) | % | 126,9 | 119,4 | 130,7 | 109,5 |
| 2. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Гиагинский район» на 1 жителя | Руб. | 9742,21 | 11648,88 | 12746,94 | 109,4 |
| 3. | Расходы консолидированного бюджета МО «Гиагинский район» на 1 жителя | Руб. | 27016 | 44896 | 44210 | 98,4 |
| 4. | Муниципальный долг МО «Гиагинский район» в расчете на 1 жителя | Руб. | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5. | Доля межбюджетных трансфертов (за иск-лючением субвенций) из республиканского бюджета в объеме собственных доходов консолидированного бюджета МО «Гиагинский район» | % | 49,0 | 67,0 | 65,0 | 97,0 |
| Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | |  |
| 1.1. | Исполнение прогноза налоговых и ненало-говых доходов бюджета МО «Гиагинский район» | % | 137,2 | 135,2 | 108,2 | 80 |
| 1.2. | Отношение дефицита бюджета МО «Гиагинский район» к доходам бюджета МО «Гиагинский район» без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.3. | Исполнение бюджета МО «Гиагинский район» по расходам | % | 99,1 | 99,5 | 99,0 | 99,5 |
| 1.4. | Отношение объема просроченной кредитор-ской задолженности к расходам бюджета МО «Гиагинский район» | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Гиагинский район»» | | | | | |  |
| 2.1. | Отношение объема муниципального долга МО «Гиагинский район» к доходам бюдже-та МО «Гиагинский район» без учета объе-ма безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2.2. | Доля расходов на обслуживание муници-пального долга МО «Гиагинский район» в общем объеме расходов бюджета МО «Гиагинский район» | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3. | Наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам МО «Гиагинский район» | да/нет | нет | нет | нет | 100 |
| Подпрограмма "Совершенствование системы межбюджетных отношений и  содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений" | | | | | | |
| 3.1. | Величина разрыва уровня расчетной бюджет-ной обеспеченности сельских поселений после выравнивания | раз | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 100 |
| 3.2. | Уровень долговой нагрузки на бюджеты сельских поселений | % | 1,8 | 2,4 | 2,1 | 87,5 |
| 3.3. | Доля просроченной кредиторской задол-женности в расходах бюджетов сельских поселений | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3.4. | Доля расходов бюджетов сельских поселе-ний, формируемых в рамках программ | % | 44,0 | 65,1 | 62,0 | 95,2 |
| 3.5. | Количество сельских поселений, в которых выявлены нарушения бюджетного законо-дательства | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Количество сельских поселений, имеющих высокое качество управления муниципаль-ными финансами | кол-во | 2 | 4 | 4 | 100 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными  финансами муниципального образования «Гиагинский район» | | | | | |  |
| 4.1. | Степень качества управления муниципаль-ными финансами в МО «Гиагинский район» в рейтинге качества управления муни-ципальными финансами муниципальных образования Республики Адыгея, форми-руемом Министерством финансов Республики Адыгея | оценка | высокое | высокое | высокое |  |
| 4.2. | Удельный вес расходов бюджета МО «Гиагинский район», формируемых в рамках муниципальных программ МО «Гиагинский район» | % | 87,1 | 89,7 | 89,7 | 100 |
| 4.3. | Количество выявленных Контрольно-счетной палатой МО «Гиагинский район» нарушений бюджетного законодательства, допущенных при формировании, исполнении бюджета МО «Гиагинский район» и отчете об испол-  нении бюджета МО «Гиагинский район» | кол-во | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4.4. | Количество внесенных в течение года изме-нений в Решение СНД МО «Гиагинский район» о бюджете МО «Гиагинский район» на очередной финансовый год и плановый период | раз | 5 | 5 | 4 | 80 |
| 4.5. | Наличие опубликованного на официальном сайте управления финансов администрации МО «Гиагинский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта бюджета МО «Гиагинский район» и годового отчета об исполнении бюджета МО «Гиагинский район» в доступной для граждан форме | да/нет | да | да | да | 100 |
| 4.6. | Доля размещенных на официальном сайте управления финансов администрации МО «Гиагинский район» нормативных право-вых актов и методических материалов, подготовленных и принятых управлением финансов администрации МО «Гиагинский район», в общем объеме нормативных правовых актов и методических материа-лов, подготовленных и принятых управле-нием финансов администрации МО «Гиагинский район» в течение года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.7. | Ежемесячное размещение на официальном сайте управления финансов администрации МО «Гиагинский район» информации об исполнении бюджета МО «Гиагинский район» | да/нет | да | да | да | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной | | | | | |  |
| 5.1. | Наличие мониторинга хода реализации муниципальной программы МО «Гиагинс-кий район» "Управление муниципальными финансами" | да/нет | да | да | да | 100 |
| 5.2. | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы МО «Гиагинский район» "Управление муни-ципальными финансами" к общему коли-честву целевых показателей (индикаторов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, (направления расходов) | Ответственны  исполнитель | Показатели за отчетный год | | |
| План | Факт | % испол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма "Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений" | | | | | |
| 1.1. | Выравнивание бюджетной обеспечен-ности сельских поселений | Управление финансов администрации муни-ципального образова-ния «Гиагинский район» | 6953,7 | 6953,7 | 100 |
| 1.1.1 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет средств бюджета Республики Адыгея | 4795,6 | 4795,6 | [100](#sub_179) |
| 1.1.2 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет средств бюджета МО «Гиагинский район» | 2158,1 | 2158,1 | 100 |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты для финансового обеспечения расходных обязательств по решению вопросов мест-ного значения | Управление финансов администрации муниципального обра-зования «Гиагинский район» | 6000,0 | 6000,0 | 100 |
| 1.2.1. | Иные межбюджетные трансферты для финансового обеспечения расходных обязательств по решению вопросов мест-ного значения | 6000,0 | 6000,0 | 100 |
| [Подпрограмма](#sub_1006) «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Гиагинский район» | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение деятельности и выполнение функций управления финансов админист-рации муниципального образования «Гиагинский район | Управление финансов администрации му-ниципального обра-зования «Гиагинский район» | 5991,5 | 5990,8 | 99,9 |
| 2.1.1 | Обеспечение функций государственных органов. | 5991,5 | 5990,8 | 99,9 |

Согласно проведенной оценке эффективности муниципальная программа по итогам 2021 года признана высоко эффективной, оценка эффективности муниципальной программы составила - 1.

**4. Муниципальная программа** «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** утверждена постановлением главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 года № 345.

Основной целью программы является обеспечение устойчивого функционирования муниципальных учреждений и организаций МО «Гиагинский район» за счет эффективного использования энергетических ресурсов, снижение финансовой нагрузки за счет сокращения расходов на энергоресурсы.

В бюджете МО «Гиагинский район» в 2021 годуна реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 7418,1 тыс. рублей, в том числе по участникам программы:

- администрация МО «Гиагинский район» - 6001,0 тыс. руб.;

- управление образования администрации МО «Гиагинский район» - 877,9 тыс. руб.;

- управление культуры администрации МО «Гиагинский район» - 539,2 тыс. руб.

Исполнение по муниципальной программе в 2021 году составило 1416,8 тыс. руб. или 19,1% от запланированного плана, в том числе по исполнителям программы:

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Республики Адыгея» государственной программы Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 26 декабря 2019 года № 322 и в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 17 сентября 2021 года № 309-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2021 году из республиканского бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» из республиканского бюджета муниципальному образованию «Гиагинский район» была выделена субсидия в сумме 6001 тыс. руб. на реализацию мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно на «Строительство блочно-модульной котельной по улице Почтовой, 38, в станице Гиагинской Гиагинского района».

Субсидия по данной муниципальной программе в сумме 6001 тыс. руб. была предусмотрена для реализации вышеуказанного мероприятия МО «Гиагинское сельское поселение». Несвоевременное проведение МО «Гиагинское сельское поселение» процедуры получения заключения экспертов на проектную документацию по строительству блочно-модульной котельной не позволило в 2021 году использовать финансовые средства, мероприятие по муниципальной программе не исполнено.

Фактический объем финансирования по управлению культуры администрации МО «Гиагинский район» в 2021 году составил - 539,2 тыс. руб., финансовые средства освоены в полном объеме -100%. Проведены строительно-монтажные работы по газификации, а именно, заменены газовые котлы в МБУК «МЦНК», «ГМЦБС» и МБОУ ДО «ГДШИ». В рамках мероприятий по утеплению здания в МБУК «МЦНК» заменена входная дверь, по мероприятию «Эффективность системы освещения» приобретены потолочные светодиодные светильники для МБУК «ГМЦБС».

Фактический объем финансирования по управлению образования администрации МО «Гиагинский район» в 2021 году составил - 877,6 тыс. руб., что составило 100% выполнение.

В рамках задачи по повышению энергетической эффективности реализованы следующие мероприятия:

- приобретены газовые котлы для МБОУ СОШ № 3,5 и МБДОО «Дюймовочка»;

- приобретен насос в котельную МБОУ СОШ № 3;

- приобретены светодиодные потолочные светильники для МБОУ ДО «ЦДТ» и МБДОО «Березка»;

-приобретено оборудование для пищеблока и прачечной МБДОО «Ромашка», «Дюймовочка», «Радуга», а также для МБОУ СОШ№11, 10,7, 5, 4, 2 оборудование для пищеблока.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) за 2021 год:

|  | Целевой показатель (индикатор) | Ед.  изм. | Значения целевых показателей | | | | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020г | 2021г. | | |
| План | Факт | %исполн |  |
| 1 | Доля муниципальных учреждений и организаций, расчеты за тепловую энергию которыми осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муни-ципальными учреждениями и орга-низациями | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля муниципальных учреждений и организаций, расчеты за воду кото-рыми осуществляются с использо-ванием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (исполь-зуемой) муниципальными учрежде-ниями и организациями. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. Снижение объемов потребления всех видов энергетических ресурсов муниципаль-ными учреждениями | - удельной величины потребления электрической энергии муниципаль-ными учреждениями и организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета и с применением расчетных способов | кВт/ч на 1 чел. населения в % | 33,1 | Снижение на 2% к предшествующему году | 36,4 | 109,97 | Рост объемов +10% |
| - удельной величины потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями и организациями, рас-четы за которую осуществляются с использованием приборов учета и с применением расчетных способов | Гкал на 1 кв/м. общейS в % | 0,04 | Снижение на 2% к предшествующему году | 0,04 | 100 |  |
| - удельной величины потребления воды муниципальными учреждениями и организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета и с применением расчетных способов | м3 на 1 чел. населения в % | 0,58 | Снижение на 2% к предшествующему году | 0,57 | 98,3 | Снижение объемов -1,72% |
| - удельной величины потребления природного газа муниципальными учреждениями и организациями, рас-четы за который осуществляются с использованием приборов учета и с применением расчетных способов | м3 на 1 чел. населения в % | 22,6 | Снижение на 2% к предшествующему году | 30,4 | 134,5 | Рост объемов 34,5% |

Сведения о выполнении основных мероприятий и объемах финансирования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по участникам муниципальной программы | Исполнение мероприятий по муниципальной программе за 2021 год | | | |
| уточненный план | фактическое исполнение | % исполнения | Примечание |
| **Цель: Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и организациях МО «Гиагинский район»** | | | | |
| **Всего по программе в том числе:** | **7418,10** | **1416,80** | **19,10** |  |
| Администрация МО "Гиагинский район" | 6001,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Управление культуры | 539,20 | 539,20 | 100,00 |  |
| Управление образования | 877,90 | 877,60 | 99,97 |  |
| **Мероприятие - утепление зданий** | **16,00** | **16,00** | **100,00** |  |
| Управление культуры | 16,00 | 16,00 | 100,00 |  |
| **Задача Повышение энергетической эффективности** | | | | |
| **Мероприятие-приобретение эффективных газовых котлов** | **240,70** | **241,60** | **100,37** |  |
| Управление образования | 240,70 | 241,60 | 100,37 |  |
| **Мероприятие - строительно-монтажные работы по газифи-кации** | **474,20** | **474,20** | **100,00** |  |
| Управление культуры | 474,20 | 474,20 | 100,00 |  |
| **Субсидия на строительство блочно-модульной котельной по ул. Почтовая №38 в ст. Гиагинской** | **6001,00** | **0,00** | **0,00** | несвоевременное проведение МО «Гиагинское сельское поселение» процедуры полу-чения заключения экспертов на проектную докумен-тацию строительства блочно-модульной котельной не поз-волило в 2021 году исполь-зовать финансовые средства |
| **Эффективность системы освещения** | **57,00** | **61,10** | **107,19** |  |
| Управление культуры | 49,00 | 49,00 | 100,00 |  |
| Управление образования | 8,00 | 12,10 | 151,25 |  |
| **Закупка энергоэффективного оборудования:** | **629,20** | **623,90** | **99,16** |  |
| Управление образования | 629,20 | 623,90 | 99,16 |  |

Значения целевых показателей ежегодно планируется со снижением объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями и организациями МО «Гиагинский район» к предшествующему отчетному году, с целью эффективного использования энергетических ресурсов, снижения финансовой нагрузки за счет сокращения расходов на энергоресурсы. В 2021 году по 3 показателям не достигнуты результаты.

В целях улучшения качества оказания услуг муниципальными учреждениями и организациями в 2021 году были приобретены электроприборы и оборудование, что увеличило фактическое потребление энергетических ресурсов по сравнению с предшествующим годом почти на 10%.

Холодные зимние климатические условия, а также, в связи с этим, продле-ние отопительного периода не позволили достигнуть планируемых показателей по снижению тепловой энергии и потреблению природного газа муниципальными учреждениями и организациями в 2021 году.

Согласно проведенной оценке муниципальная программа по итогам 2021 года признана низко эффективной, оценка эффективности муниципальной программы составила - 0,44.

Рекомендации:

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 года № 1715-р «Об Энергетической стратегии на период до 2030 года» необходимо ответственных исполнителей и участников данной программы нацелить на обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных учреждений организаций МО «Гиагинский район» и сельских поселений МО «Гиагинский район», а также усилить контроль за эффективным использованием энергетических ресурсов.

Рекомендуется не прекращать реализацию МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

**5. Муниципальная программа** «**Развитие молодежной политики»** утверждена постановлением главы МО «Гиагинский район» от 19 декабря 2019 года №355.

Целью программы является создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодёжи, формирование у молодёжи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны.

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Гиагинский район» «Развитие молодежной политики» осуществляется по 3 подпрограммам:

1. «Поддержка молодежной политики»;

2.«Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район»;

3. «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район».

Уточненный объём бюджетных ассигнований в 2021 году предусмотрен - 98,4 тыс. руб., фактическое исполнение программы составляет 94,4 тыс. рублей или 95,9% от уточненного планового назначения.

По подпрограммам:

1. «Поддержка молодежной политики» - бюджетные ассигнования на 2021 год использованы в полном объеме -100%, в размере 50,0 тыс. рублей.

По данной подпрограмме в 1 квартале проведены мероприятия:

- «Районные военно-спортивные соревнования «Патриот» для призывной и допризывной молодежи, посвященные «Дню защитника Отечества»;

- районный конкурс «А ну-ка, парни!»;

- организация и проведение мероприятий, направленных на развитие волонтёрского движения на территории муниципального образования «Гиагинский район»;

- районный конкурс «Молодой исполнитель»;

- проведены фестивали, конкурсы, акций к праздникам: «День молодёжи», «День защиты детей»;

2. «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район» - фактическое финансирование мероприятий в 2022 году по данной подпрограмме составило 44,4 тыс. рублей, что составило 91,7% от уточненного планового назначения.

В 2021 году планировалось провести 45 мероприятий, с продлением ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 проведено - 38. Мероприятия были направлены на профилактику правона-рушений среди населения, в 2021:

- организован и проведен комплекс оздоровительных, физкультурно -спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий:

- проведены семинары, лекции для обучающихся в общеобразовательных учреждениях Гиагинского района по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, алкоголя и табака, оформлена подписка на информационно-методический журнал «НаркоНет».

- проведены, акций, конкурсы антинаркотической направленности;

- проведен конкурс «Класс без вредных привычек»;

- проведена акция «Вместе против наркотиков, алкоголя и табака».

3. «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район».

В 2021 году планировалось провести 88 мероприятий, с продлением ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 проведено 85.

Продление в 2021 году ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности» был наложен запрет на проведение массовых мероприятий, что и повлияло на невыполнение отдельных плановых целевых показателей муниципальной программы.

В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, уменьшилось на 5,7% количество привлеченных молодых людей, участвующих в районных мероприятиях.

Сведения об исполнении целевых показателей представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | |
| 2020 г. | 2021 год | | Откло-нение | % испол-нения | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. Подпрограмма «Поддержка молодежной политики» | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество молодёжи, участвующей в реализации районных мероприятиях | чел. | 520 | 700 | 550 | -150 | | 78,6 |
| 1.2 | Количество молодёжи, участвующей в реализации мероприятий по допризывной подготовке | чел. | 90 | 150 | 110 | -40 | | 73,3 |
| 1.3 | Количество детей и молодёжи, вовлечён-ных в военно-патриотические мероп-риятия, в возрасте до 25 лет | чел. | 90 | 120 | 100 | -20 | | 83,3 |
| 1.4 | Количество молодых семей, участвую-щих в районных мероприятиях в возрасте от 18 до 35 лет | чел. | 4 | 8 | 8 | 0 | | 100 |
| 2. подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район» | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество молодых людей, охваченных мероприятиями по формированию здоро-вого образа жизни, профилактике нарко-мании, табакокурения и алкоголизма в молодёжной среде | чел. | 240 | 250 | 250 | 0 | | 100 |
| 2.2 | Увеличение вовлечения детей и подрост-ков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (далее КДН) и отделе по профилактике детских право-нарушений (далее ПДН) в различные мероприятия спортивной направленности | чел. | 11 | 10 | 10 | 0 | | 100 |
| 2.3 | Количество молодёжи, участвующей в реализации мероприятий программы | чел. | 520 | 700 | 600 | -100 | | 85,7 |
| 3. подпрограмма «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования «Гиагинский район» | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество вовлечённой молодёжи в мероприятия, направленные на укрепле-ние межнациональных отношений | чел. | 200 | 200 | 200 | 0 | | 100 |
| 3.2 | Количество тематических материалов в средствах массовой информации, направ-ленных на сохранение межнациональ-ного согласия | чел. | 10 | 3 | 8 | +5 | | 266,7 |

По результатам оценки эффективности муниципальная программа признается высоко эффективной, оценка эффективности муниципальной программы составила - 0,92.

**6. Муниципальная программа** «**Развитие физической культуры и спорта»** утверждена постановлением главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 года №346.

Основной целью муниципальной программы является популяризацию спорта с целью увеличения его массовости, пропаганда здорового образа жизни, приобщение различных слоев населения Гиагинского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

На территории Гиагинского района находятся 40 плоскостных спортивных сооружений, в том числе: 9 мини футбольных полей с искусственным покрытием, 6 футбольных полей с естественным покрытием, 1 футбольное поле с искусственным покрытием, спортивные площадки и 19 спортзалов.

В Детско-юношеской спортивной школе занимаются 1065 учащихся в различных секциях (дзюдо, легкая и тяжелая атлетика, волейбол, баскетбол, настольный теннис, ушу).

Фактический объем бюджетных ассигнований по данной муниципальной программе в 2021 году составил 232,8,1 тыс. рублей, что составило 100% выполнение от уточненного планового объёма финансирования.

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» обеспечила обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом жителей Гиагинского района.

В последние годы численность населения Гиагинского района, занимающегося физической культурой и спортом, на регулярной основе, стабильно увеличивается, исполнение основных целевых показателей оценки эффективности деятельности в сфере физической культуры и спорта представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | |
| 2020 год, | 2020 год | | |
| План | Факт | +,- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 | доля граждан Гиагинского района занимаю-щихся физической культурой и спортом от общего количества жителей района | % | 43,7 | 45 | 49,4 | 4,4 |
| 1.2 | охват детей и подростков, занимающихся физи-ческой культурой и спортом от общего коли-чества детей | % | 55 | 58 | 58 | 0 |
| 1.3 | уровень обеспеченности плоскостными спортив-ными сооружениями | % | 87 | 39 | 39 | 0 |

В 2021 году, в соответствии с планом мероприятий, проведены следующие мероприятия:

- по волейболу - турниры среди муниципальных служащих; среди девушек, памяти им. Н.А. Тищенко; среди смешанных команд, посвященный «Дню молодежи; среди женских команд, посвященные «Дню 8 марта»;

- по футболу - соревнования среди любительских команд Гиагинского района «6+1»; по мини-футболу, на кубок Гиагинского района и среди ветеранов Республики Адыгея, памяти С.У. Гусейнова; среди школьников «Уличный красава»;

- по боксу - турнир, посвященный памяти воинов-интернационалистов;

- по дзюдо - турниры среди ветеранов дзюдо Гиагинской ДЮСШ,  среди юношей и девушек на приз администрации МО «Гиагинский район и турнир, посвященный «Дню защиты детей»;

- проведено первенство Гиагинского района по рыбной ловле;

- проведен турнир на кубок главы МО «Гиагинский район» по тхэквондо. Продление в 2021 году ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции COVID-19, не позволило в полном объеме организовать и провести все запланированные физкультурно-спортивные мероприятия, что и повлияло на результат эффективности программы.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа признается умеренно эффективной, эффективность муниципальной программы составила - 0,82.

**7. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий»** утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 19 декабря 2019 года № 357.

Целью муниципальной программы является обеспечение рационального, конкурентоспособного агропромышленного производства, а также повышение качества жизни сельского населения Гиагинского района.

Реализация мероприятий осуществлялась по 2 подпрограммам:

1. «Развитие сельского хозяйства»;

2. «Комплексное развитие сельских территорий».

В 2021 году фактический объем финансирования составил – 483 440,9 тыс. руб., что составило 100% выполнение от уточненного плана.

По подпрограмме «Развитие сельского хозяйства» в 2021 году фактический объем финансирования составил - 147,0 тыс. руб., все мероприятия реализованы в полном объеме -100%.

Финансовые средства были направлены на проведение ежегодных мероприятий, связанных с подведением итогов работы сельскохозяйственных предприятий, КФХ, были награждены передовики сельскохозяйственной уборки.

По подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году уточненный объем финансирования составил 483 293,9 тыс. руб., исполнение составило 100%.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- проведен капитальный ремонт МБУ ДО «Дондуковская ДШИ» в ст. Дондуковской;

- проведен капитальный ремонт филиала №3 Гончарский СДК в п. Гончарка;

- проведен капитальный ремонт здания межпоселенческого центра народной культуры народной культуры в ст. Гиагинской;

- проведен капитальный ремонт филиала №7 Сергиевский СДК в с. Сергиевское;

- проведен капитальный ремонт филиала №17 Днепровский СК в х. Днепровский;

- построена кольцевая сеть водоснабжения в границах улиц у. Степная, ул. Почтовая, ул. Железнодорожная, ул. Новая, ул. Школьная в пос. Гончарка, (2 этап);

- проведен капитальный ремонт участка кольцевого водопровода по ул. Ломоносова в ст. Дондуковской;

- ведется строительство детского сада на 240 мест в ст. Гиагинской общей сметной стоимостью 243 180,4 тыс. руб. финансирование в 2021 году, составило 48,52% от сметной стоимости;

- ведется строительство детского сада на 120 мест в ст. Келермесской, общей сметной стоимостью 142 588,45 тыс. руб., финансирование в 2021 году, составило 32,97% от сметной стоимости.

В рамках мероприятия «Обеспечение КРСТ (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)» в 2021 году приобретено жилое помещение 1 молодым специалистом, объем финансирования составил 959,2 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Обеспечение КРСТ (реализация мероприятия по рекультивации земельных участков после накопления твердых коммунальных отходов)» в 2021 году профинансировано из местного бюджета мероприятие по рекультивации земельных участков после накопления твердых коммунальных отходов» (составление проектно-сметной документации) в сумме 180,2 тыс. руб. Сведения по исполнению целевых показателей муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель | Ед.  изм. | Отчетный год 2020 | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Рост валовой продукции сельского хозяйства в хо-зяйствах всех категорий | тыс. руб. | 6108,0 | 7599,3 | 124,4 прирост составил 24,4% |
| 2. | Рост валовой продукции растениеводства в хозяй-ствах всех категорий | тонн | 4499,8 | 5600,7 | 124,5 прирост составил 24,5% |
| 3. | Рост валовой продукции животноводства в хозяй-ствах всех категорий | тонн | 1608,2 | 1998,3 | 124,3 прирост составил 24,3% |
| 4. | Рост поголовья сельско-хозяйственных животных в хозяйствах всех категорий | гол | 16603 | 12216 | 73,6 снижение составило 26,4,4% |
| 5. | Улучшение жилищных условий граждан, прожи-вающих на сельских территориях | Кол. семей | 1 | 1 | 100 выполнен в полном объеме |

По результатам оценки эффективности муниципальная программа признается высоко эффективной, эффективности муниципальной программы составила – 0,96.

**8. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** утверждена постановлением главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 г. № 342 в состав программы входят 3 подпрограммы:

1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах;

2. Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»;

3. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма.

Целью программы является формирование условий для планомерного выполнения задач по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Гиагинский район», поддержание в состоянии готовности сил и средств территориального звена единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Гиагинский район» для оперативного реагирования при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Уточненный плановый объем финансирования муниципальной программы на 2021 год составил 3012,0 тыс. рублей, фактический объем освоенных средств составил 3005,1 тыс. рублей, или 99,8 %.

По подпрограмме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» бюджетные средства в размере 30,0 тыс. руб. были направлены на создание материальной базы для пункта временного размещения пострадавшего населения в количестве 50 человек, приобретены палатки, кровати, постельные принадлежности, исполнение составляет 100%.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район» - фактическое финансирование в 2021 году составило 1559,5 тыс. руб. или 99,6% от уточненного планового назначения. В 2021 году все меропри­ятия подпрограммы были направленны на модернизацию, а также на практическое применение новых информационных и телекоммуникационных технологий ЕДДС, что позволило выполнить основной показатель - эффективно осуществлять действия экстренных оперативных служб и своевременного их оперативного реагирования.

По подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» в 2021 году было направлено финансовых средств в размере 1415,6 тыс. руб., что составило 100% исполнение. Подпрограмма ставит целью реализацию государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма на территории Гиагинского района путем совершенствования системы профи­лактических мер антитеррористической направленности и усиление мер по защите населения Гиагинского района, укрепление антитеррористической защищенности социально значимых объектов района от террористических угроз путем установки систем видеона­блюдения, периметрального ограждения мест проведения массовых мероприятий. В целях повышения антитеррористической защищенности проведены мероприятия по проектировке и создание системы аппаратного программного комплекса «Безопасный город», приобретена наглядная агитация по антитеррористической защищенности.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) 2021 год | | | % исполнения |
| 2020г. | Отчетный год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах» | | | | | |
| 1. | Уровень сформированности резерва | % | 60 | 80 | 80 | 100 |
| 2. | Количество аварий на гидротехничес-ких сооружениях | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3. | Должностные лица прошедшие обучения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество защитных сооружений снятых с учета | единиц | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район» | | | | | | |
| 1.1. | Оснащенность оборудованием и инвентарем | % | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» | | | | | | |
| 2.1. | Динамика уровня межнациональной и межконфессиональной напряженности | % роста напряжен-ности | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2.2. | Количество установленных камер уличного видеонаблюдения | единиц | 2 | 7 | 6 | 85,7 |

В рамках муниципальной программы реализованные мероприятия способствовали бесперебойному и качественному функционированию МКУ ЕДДС МО «Гиагинский», что позволило повысить уровень оперативного реагирования ЧС в Гиагинском районе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Повысился уровень противодействия безопасности антитеррористической защищенности населения за счет способствования понимания населением преступной сущности терроризма, пропаганды в молодежной среде традиционных российских духовно-нравственных ценностей, распространению идеологии терроризма и усилению работы информационно - пропагандистскому обеспечению антитеррористической деятельности.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа признается умеренно эффективной, оценка эффективности оставила - 0,82.

**9. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения»** утверждена постановлением главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 г. № 336. Целью программы является обеспечение сохранности жизни, здоровья детей, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. Основным условием достижения цели является снижение уровня аварийности на территории муниципального образования «Гиагинский район», сокращение числа погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях детей, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Фактический объем бюджетных ассигнований на реализацию данной программы в 2021 году составил 159,8 тыс. руб., бюджетные средства были освоены в полном объеме.

В целях привлечения внимания общественности, учащихся к проблемам безопасности дорожного движения в 2021 году приобретены баннера социальной рекламы по безопасности дорожного движения, которые размещены в МБОУ СОШ № 6,7,8,12. Для образовательных учреждений МБОУ СОШ №1-12 Гиагинского района в количестве 12 экземпляров осуществлена подписка на всероссийскую газету «Добрая дорога детства». В целях пропаганды среди детей норм и правил дорожного движения в 2021 году были проведены соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» с привлечением работников ГИБДД, направленный на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Конкурс был проведен на базе МБОУ СОШ № 1 имени А. Г. Сапрунова, участвовали 48 обучающихся общеоб-разовательных организаций района. Победители, призеры и участники конкурса награждены памятными подарками.

Исполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План 2021 г. | Факт  2021 г. | Исполнение |
| Количество пострадавших в результате ДТП детей | 4 | 5 | +1 |
| Количество проведенных мероприятий направленных на профилактику безопасности дорожного движения | 5 | 5 | 100 % |

По результатам оценки эффективности муниципальная программа признается умеренно эффективной, оценка эффективности составила - 0,8.

**10. Муниципальная программа «Доступная среда»** утверждена поста-новлением главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 года № 343. Целями данной муниципальной программы являются:

- развитие доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов; - поддержка и стимулирование СОНКО и их участия в социально-экономическом развитии Гиагинского района, сохранении общественно

- политической стабильности и этноконфессионального согласия.

В муниципальную программу МО «Гиагинский район» «Доступная среда» входит 2 подпрограммы: «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций» и «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения».

В бюджете МО «Гиагинский район» в 2021 году на реализацию муниципальной программы «Доступная среда» были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 556,0 тыс. рублей, в том числе по участникам программы:

- управление образования администрации МО «Гиагинский район» - 546,0 тыс. руб.;

- по управлению культуры администрации МО «Гиагинский район» - 10,0 тыс. руб.

Исполнение по муниципальной программе «Доступная среда» за 2021 год составило 546,1 тыс. рублей или 98,2% от запланированного объема бюджетных обязательств, в том числе по подпрограммам:

- «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» управлением образования администрации МО «Гиагинский район» реализовано мероприятие по обустройству внутренних туалетов для обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп детей МБОУ СОШ №5 (483,41 тыс. руб.). Также приобретено оборудование: тактильная плитка, пикто-раммы (52,69 тыс. руб.). В 2021 году управлением культуры администрации МО «Гиагинский район» проведен благотворительный марафон, который приурочен к Всемирному дню инвалидов - «Белая трость», в октябре, в рамках благотворительной акции инвалидам по зрению вручены, с выездом на дом, подарочные наборы (10,0 тыс. руб.). Мероприятие исполнено в полном объеме.

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 546,1 тыс. руб., запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

- «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций», проведена работа по актуализации перечня организаций, относящихся к СОНКО. В рамках региональных программ по поддержке СОНКО проводимых министерством Труда и социальной защиты Республики Адыгея 4 организации СОНКО приняли участие в круглых столах. В перечне СОНКО на конец 2021 года числится 15 субъектов СОНКО. Исполнение целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Базовый год -2019 | Факт 2021 г | отклоне-ние | исполне-ние | Пояснение |
| 1. | увеличение доли общеобразова-тельных организаций, в которых созданы условия для инклюзив-ного обучения детей-инвалидов по сравнению с базовым  2019 годом (%) | 62,5 | 78,3 | +1,8 | 125,3 |  |
| 2. | увеличение доли объектов социальной направленности (образование, культура) доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения по сравнению с базовым 2019 годом (%) | 29 | 35 | +6 | 120,7 |  |
| 3. | увеличение количества проводимых в муниципальном образовании общественных акций и мероприятий на 10% ежегодно | 1 | 1 | 0 | 100 | Продление ограничитель-ных мер по распростране-нию новой коронавирус-ной инфекции (COVID-19) |
| 4. | увеличение числа СОНКО по сравнением с 2019 годом (базовый) | 14 | 15 | +1 | 107,1 |  |

В 2021 году:

-количество СОНКО в Гиагинском районе, имеющих статус юридического лица на конец 2021 года составило 15 субъектов (в базовом 2019 году -14 субъек-тов);

- увеличения доли граждан, принимающих участие в деятельности СОНКО на территории МО «Гиагинский район», к сожалению, в 2021 году не отмечено в связи с связи с продлением ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

По результатам оценки эффективности муниципальная программа признается низко эффективной, оценка эффективности муниципальной программы составила – 0,68.

Рекомендуется:

В целях реализации положений Федеральных [закон](consultantplus://offline/ref=5EE70B92E4BB096C249B7D274531F8447095A15FD8DC08291E7BCCB4A18383DB72849BB706lDI9I)ов от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 05.04.2010 N 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций", от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» реализацию данной программы не прекращать.

**11. Муниципальная программа «Развитие информатизации»** утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 27.08.2013 года № 103.

Целью программы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составил 795,0 тыс. рублей, что составило 100 % освоение финансовых средств.

Информация по исполнению целевых показателей муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевых показателей | Ед.  изм. |  | Значения показателей эффективности 2021 год | | |
| план | | факт | % исполнения |
| 1 | Количество рабочих мест с доступом СМЭВ | шт. | 8 | | 8 | 100 |
| 2 | Доля подключённых пользователей к ЛВС | % | 100 | | 100 | 100 |
| з | Количество посетителей сайта МО «Гиагинский район» | тыс.  просите-лей в год | 6,0 | | 6,5 | 108,3 |
| 4 | Количество аттестованных АРМ | шт. | 6 | | 6 | 100 |

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований в разрезе мероприятий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Уточнен.  план 2021 | Факт 2021г | %  испол. |
| Мероприятие1 -Замена устаревшей компьютерной техники и оргтехники | | | | |
| **приобретена оргтехники:** системные блоки-11 шт., многофункцио-нальные устройства (МФУ)-5 шт.,IP телефоны -22 шт., мониторы- 12шт., сетевое, хранилище - 1 шт. | Тыс.  руб. | 705,0 | 705,0 | 100,0 |
| Мероприятие 2 -Аттестация рабочих мест для обработки персональных данных в системе СЭД ЭДО | | | | |
| Аттестация 6 рабочих мест | кол-во | 90,0 | 90,0 | 100 |

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила:

- ускорить рабочие процессы пользователей, так же обеспечить их стабильным доступом в интернет;

-обеспечить бесперебойную работу локальной вычислительной сети и сетевого оборудования;

-обеспечить пользователей индивидуальным телефонными аппаратами современной печатно-сканирующей оргтехникой;

-повысить качества и оперативность предоставления муниципальных услуг;

-обеспечение для организаций и граждан доступа к муниципальным информационным ресурсам и сервисам в электронном виде;

-повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

-обеспечение электронного документооборота органов местного самоуправления;

По результатам оценки эффективности муниципальная программа признается высоко эффективной, оценка эффективности муниципальной программы составила -1,0.

**12. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»** утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 года № 341.

Реализация мероприятий данной муниципальной программы осуществляется по 3 подпрограммам:

1. «Обеспечение жильем молодых семей»;

2. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

3. «Капитальный ремонт многоквартирных домов в МО «Гиагинский район». Уточненный объем финансирования муниципальной программы на 2021 год составил 11651,8 тыс. рублей, фактически освоено средств 9734,4 тыс. рублей, или 83,5 %.

В 2021 году планировалось улучшить жилищные условия 6 молодым семьям.

Специалистами администрации МО «Гиагинский район» проводились консультация граждан, прием и оформление документов по улучшению жилищных условий граждан (молодых семей), всего в рамках вышеуказанной подпрограммы подали документы 13 молодых семей, по состоянию на 01.01.2022 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 31 молодая семья.

В 2021 году 6 молодым семьям выданы свидетельства на получение социальной выплаты (субсидии) на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства на общую сумму 4102,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выполнены следующие мероприятия:

В соответствии с Соглашением №10-08/21 от 01.02.2021 года о предос-тавлении субвенции из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджету муниципального образования «Гиагинский район» на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было запланировано приобретение 5 жилых помещений. Фактически приобретено 4 жилых помещения и в соответствии с распоряжениями главы МО «Гиагинский район» все 4 жилых помещения предоставлены по договору найма на 5 лет данной категории граждан. Общая сумма финансирования составила 4631,9 тыс. руб. или 70,7 % от запланированного объема финансирования. Оплата по контракту за пятое жилое помещение (квартиру) не была произведена в 2021 году средства субвенции были перенесены на 2022 год.

В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в МО «Гиагинский район» в 2021 году региональным оператором, НО «АР фонд капремонта МКД» проведен капитальный ремонт в ст. Гиагинской в 6 многоквартирных домах по адресам: ул. Центральная, №36; ул. Эскадронная, №98; ул. Центральная, №4; ул. Центральная, №23«А»; ул. Ленина, №154; ул. Центральная, №19 в которых проведена замена кровельного покрытия из профнастила. Также в п. Новом по ул. Мира, 4 проведен ремонт фасада одного МКД (стяжка стен, ремонт отмостки) МКД.

В рамках подпрограммы была предусмотрена субсидия Некоммерческой организации «Адыгейский Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на возмещение затрат (недополученных доходов) в соответствии с Соглашением № 32 от 16 декабря 2021 года «О предоставлении из бюджета муниципального образования «Гиагинский район».

По итогам выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории МО «Гиагинский район» в 2021 году была перечислена дотация в сумме 1000 тыс. руб. на софинансирование работ. Сведения о достижении значений целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  изм. | Отчетный год 2021 | | |
| План | Факт | % испол. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Обеспечение жильем молодых семей | кол-во семей | 6 | 6 | 100 |
| 1.3 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей | кол-во человек | 5 | 4 | 80 |
| 1.4 | Капитальный ремонт многоквартирных домов в МО «Гиагинский район» | кол-во домов | 7 | 7 | 100 |

По результатам оценки эффективности муниципальная программа признается высоко эффективной, так как интегральная оценка эффективности муниципальной программы составила - 0,93.

**13. Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования «Гиагинский район»** утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 19 декабря 2019 №356.

Цель муниципальной программы является улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования «Гиагинский район» и в рамках муниципальной программы решаются задачи по укреплению института семьи и повышению статуса семьи в обществе, пропаганде здорового образа жизни, повышению авторитета материнства и отцовства.

В 2021 году фактический объем бюджетных ассигнований из бюджета МО «Гиагинский район» на реализацию мероприятий данной программы составил 218,1 тыс. руб., что составило 100% выполнение.

В 2021 году были проведены мероприятия:

- по укреплению института семьи и повышению статуса семьи в обществе: «День матери», чествовали 93 семьи у которых родился 3 ребенок и более;

- пропаганде здорового и активного образа жизни - «День семьи, любви и верности»;

- повышению авторитета материнства, отцовства и детства - «Молодая семья», «Мама, папа, я – спортивная семья».

В области укрепления института семьи и повышения статуса семьи в обществе проводились классные часы и беседы в общеобразовательных учреждениях управления образования администрации МО «Гиагинский район» на темы: «Брак-это ответственно», «Развод-страдают взрослые и дети», «Здоровые родители-здоровые дети».

В области пропаганды авторитета материнства, отцовства и детства ГБУЗ РА «Гиагинская центральная районная больница» проводились мероприятия, направленные на профилактику абортов, снижения числа преждевременных родов и повышению рождаемости. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | Обоснование отклонений значений показателя |
| 2021 год | | | |
| план | Факт | %  испол. |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Количество детей, охваченных мероприятиями, направленными на снижение уровня детской и младенческой смертности: иммунизация и диспансеризация | чел. | 6062 | 6235 | 102,9 |  | |
| 2. | Количество жителей Гиагинского района, участвующих в реализа-ции мероприятий | чел. | 600 | 515 | 85,8 | Продление ограничительных мер по распространению новой коро-навирусной инфекции (COVID-19), не позволили в полном объеме провести запланированные мероприятия | |

Продление ограничительных мер по распространению новой коро-навирусной инфекции (COVID-19), не позволили в полном объеме провести запланированные мероприятия, в связи с чем целевой показатель-«Количество жителей Гиагинского района, участвующих в реализации мероприятий» не исполнен.

По результатам оценки эффективности муниципальная рограмма признается низко эффективной, оценка эффективности муниципальной программы составила - 0,63.

Рекомендуется:

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 года №1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 апреля 2008 года №176-р «О Концепции демографической политики в Республике Адыгея до 2025 года» и в целях совершенствования механизма реализации демографической политики, а также в связи с объективными причинами, не прекращать действие муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования «Гиагинский район», так как она соответствует целям, задачам и приоритетным направлениям развития социальной сферы Гиагинского района. Ответственным исполнителям своевременно вносить изменения в течении года в муниципальную программу.

**14. Муниципальная программа «Социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»** утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 года № 338. Целью муниципальной программы являются повышение качества условий ветеранов ВОВ, зарегистрированных и проживающих на территории МО «Гиагинский район».

На реализацию основных мероприятий в рамках вышеуказанной программы в 2021 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в сумме 44,9 тыс. руб. на ремонтные работы по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.

В 2021 году в жилом доме ветерана ВОВ - Находкиной Веры Петровны, проживающей в ст. Гиагинская, ул. Братская, д. 69 был заменен газовый котел на общую сумму 44,9 тыс. рублей.

Целевой показатель-«Проведение ремонта жилых помещений, улучшение социально-бытовых условий жизни ветеранов ВОВ» исполнен.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа признается высоко эффективной, так как оценка эффективности муниципальной программы составила -1.

**15. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья среди населения муниципального образования «Гиагинский район»** утверждена постановлением главы МО «Гиагинский район» от 17 марта 2020 года №73. Целью программы является формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Задачами программы является:

- формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

- внедрение программы общественного здоровья в муниципальном образовании «Гиагинский район»;

- разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.

В 2021 году проведены мероприятия по следующим направлениям:

- мотивирование граждан к ведению ЗОЖ посредством проведения информационно-коммуникационных кампаний;

- участие в межведомственных комиссиях по вопросам охраны здоровья населения, в том числе формирования ЗОЖ, обеспечения общественного порядка;

- организация и проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся, тестирование граждан, подлежащих призыву на военную службу, на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ;

- проведение профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- проведение профилактических мероприятий по реализации Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», в том числе по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с продажей табачной продукции.

По данным Управления федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республики Адыгея число умерших в 2021 году составило 41 человек, что на 92 человека меньше чем 2020 году. В 2021 году объемов финансирования по данной муниципальной программе не предусматривалось.

Исполнение целевых показателей за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План 2021 г. | Факт  2021 г. | Исполнение, % |
| Число проведенных пропагандистских мероприятий | 37 | 27 | 73 |
| Увеличение количества участников мероприятий различных социальных и возрастных групп | 1638 | 1650 | 100,7 % |

**16.** **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Гиагинский район»** утверждена постановлением главы МО «Гиагинский район» от 30 июля 2020 года № 166. Целью данной муниципальной программы является поддержка и развитие сферы малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гиагинский район».

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Гиагинский район» с целью информирования предпринимателей о программах поддержки субъектам малого и среднего бизнеса доводилась информация обо всех видах услуг, положений региональных программ Республики Адыгея «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Развитие семейных животноводческих ферм», «Агростартап», «Поддержка начинающих фермеров в Республике Адыгея», а также информация о мерах поддержки малого и среднего бизнеса для преодоления новой коронавирусной инфекции (COVID-19) их различных уровней бюджета.

В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Гиагинский район» зарегист-рировано: 2 средних предприятия, 14 малых, 52 микропредприятий и 815 индивидуальных предпринимателей, 404 самозанятые.

В 2021 году первоначальный объем финансирования на реализацию мероприятий был предусмотрен в сумме 15,0 тыс. рублей.

С продлением в 2021 году ограничительных мер по реализации мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отчетном году не проводились планируемые мероприятия (семинар, круглые столы), в связи с этим объем финансирования был скорректирован в сторону уменьшения (-15,0 тыс. руб.).

В целях создания благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году был проведен открытый конкурс на предоставление торговых мест под НТО, функционировало 10 нестационарных торговых объекта.

Исполнение по целевым показателям следующее:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План 2021 г. | Факт  2021 г. | Исполнение, % |
| Количество МСП в расчете на 10,0 тыс. человек населения | 283 | 277 | 97,9 |
| Количество вновь созданных субъектов МСП | 8 | 24 | 300 |

**17. Ведомственная целевая программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО «Гиагинский район»** утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 19декабря 2019 года № 360.

Основными задачами ведомственной целевой программы является эффективное управление, распоряжение имуществом, которое находится в муниципальной собственности муниципального образования «Гиагинский район». На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО «Гиагинский район» в 2021 году было предусмотрено финансовых средств в сумме 4442,4 тыс. руб., фактическое исполнение составило 3418,511 тыс. руб. или 77 %. Сведения по исполненную мероприятий и объемы финансирования представлены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий ВЦП | 2021 г. | | Исполнение, примечание |
| план | факт |
| 1. Эффективное управление, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Гиагинский район» | | | |
| Осуществление оценки объектов муниципальной собственности необходимой для продажи права аренды или права собственности на торгах, размера арендной платы | 30,0 | 30,0 | 100,0% |
| 2. Совершенствование системы учета и содержание объектов собственности муниципального образования «Гиагинский район», совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимости, обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества | | | |
| Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости - зданий, сооружений | 90,0 | 36,50 | 40,56% |
| Укрепление технической оснащенности отдела мущественно-земельных отношений, в том числе приобретение программного обеспечения | 89,25 | 89,25 | 100% |
| 3. Разграничение государственной собственности на землю | | | |
| Земельные участки расположенные под объектами недвижимости; | 0,0 | 0,0 | В 2021 году было первоначально запла-нировано 210,0 тыс. руб. по данным мероприяти-ям, конкурс в 2021 году не состоялся, перенесен на 2022 год, лимиты б/о сняты с ВЦП |
| Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена; | 0,0 | 0,0 |
| 4. Обеспечение сохранности имущества, приведение его в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства | | | |
| Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных работ общего пользования муниципального образования «Гиагинский район» и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной докумен-тации и проведение необходимых экспертиз), обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения | 1021,214 | 0,0 | в связи с недостаточ-ностью финансовых средств мероприятие не исполнено в 2021 году |
| Внесение взносов для формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | 51,53 | 51,53 | 100,0% |
| Приобретение имущества в муниципальную собственность МО «Гиагинский район» | 2767,61 | 2765,4 | 99,9% |
| Содержание и ремонт муниципальной собственности | 482,8 | 482,34 | 100% |
| **ИТОГО** | **4442,4** | **3418,51** | **77,0** |

Сведения об исполнении показателях (индикаторах) за 2021 год

| Наименование показателя (индикатора) Программы | ед. изм. | Значение показателя 2021 г. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % испол. |
| отношение количества муниципального имущества, прошедшего государственную регистрацию права, к общему числу муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Гиагинский район» | % | 100 | 100 | 100 |
| количество муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Гиагинский район» (кроме земельных участков), в отношении которого проведена процедура независимой оценки рыночной стоимости в течение года; | единиц | 7 | 7 | 100 |
| количество недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения), переданного в аренду в течение года | единиц | 1 | 1 | 100 |
| количество земельных участков, предоставленных в аренду в течение года | единиц | 180 | 189 | 105 |
| количество земельных участков, предоставленных в собственность, постоянное (бессрочное) пользование в течение года | единиц | 23 | 23 | 100 |
| количество нарушений земельного законодательства, выявленных в ходе осуществления муниципального земельного контроля | единиц | 0 | 0 | 0 |
| расходы бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на капитальный ремонт, техническое содержание зданий, помещений, строений, сооружений, являющихся собственностью муниципального образования «Гиагинский район» | тыс. руб. | 482,8 | 482,8 | 100 |
| земельных участков на территории муниципального образования «Гиагинский район» | единиц | 80 | 110 | 137,5 |
| доходы от аренды недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения) | тыс. руб. | 241,7 | 241,7 | 100 |
| доходы от продажи движимого и недвижимого (здания, помещения, строения, сооружения) имущества | тыс. руб. | 3081,9 | 3081,9 | 100 |
| доходы от аренды муниципальных земельных участков | тыс. руб. | 2947,2 | 2297,5 | 77,96 |
| доходы от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; | тыс. руб. | 41674,0 | 41674,0 | 100 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | тыс. руб. | 763,8 | 1771,96 | 232,0 |

По результатам оценки эффективности ведомственная целевая программа признается умеренно эффективной, оценка составила - 0,85.

Муниципальные программы реализуются исходя из возможностей бюджета, с учетом объемов финансирования муниципальных программ, а не потребностей программ. Соответственно, не во всех программах результат оценки эффективности является объективным и отражает реальное выполнение поставленных задач и достижение цели по конкретному направлению социально-экономического развития.

Из 16 муниципальных программ, реализуемых в 2021 году, 2 муниципальные программы не оценивались, в связи с отсутствием финансирования из 14 программ признаны:

* ***высокоэффективными – 8:***

1. «Развитие образования»;

2. «Развитие культуры и искусства»;

3. «Управление муниципальными финансами»;

4. «Развитие молодежной политики»;

5. «Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий»;

6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»;

7. «Социальная помощь ветеранам ВОВ 1941-1945 годов»;

8. «Развитие информатизации».

* ***умеренно эффективными – 3:***

1. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Гиагинский район»;

2. «Развитие физической культуры и спорта»;

3. «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

* ***низко эффективными – 3***

1***.***«Улучшение демографической ситуации на территории МО «Гиагинский район»;

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

3. «Доступная среда».

Ведомственная целевая программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО «Гиагинский район» признана **умеренно эффективной.**

Бюджетные ассигнования в 2021 году по муниципальным программам и ведомственной целевой программе освоены на 99%, однако в соответствии с продлением ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности»), был продлён запрет на проведение массовых мероприятий, что и повлияло на исполнение целевых показателей и мероприятий муниципальных программ.

**Рекомендации по дальнейшей реализации муниципальных программ:**

1. При формировании муниципальных программ необходимо руководст-воваться Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Гиагинский район» их формировании, реализации, проведения оценки эффективности и ее критериях», утвержденного постановлением главы МО «Гиагинский район» от 18.11.2019 года № 312.

2. Необходимо ответственным исполнителям муниципальных программ:

- осуществлять своевременную корректировку ресурсного обеспечения в соответствии с реализуемыми мероприятиями;

- при уточнении объема финансового обеспечения, при необходимости подлежат уточнению и основные параметры муниципальной программы;

- цели, задачи, ожидаемые результаты, основные мероприятия должны быть взаимоувязаны с целевыми показателями;

- при ходе реализации муниципальной программы необходимо корректировать значения целевых показателей с учетом их фактического выполнения за предыдущие периоды, кроме того, в рамках программы должна быть увязка между реализацией мероприятий и результатами их реализации, выраженными через целевые показатели;

- ежеквартально исполнителям проводить мониторинг (анализ) реализации муниципальной программы.

3. В целяхповышения эффективности реализации и уровня управления муниципальными программами необходимо:

- структурным подразделениям администрации муниципального образования «Гиагинский район», являющимся ответственными исполнителями муниципальных программ, в рамках взаимодействия с отраслевыми Министерствами (ведомствами) Республики Адыгея, необходимо рассмотреть возможность участия в региональных проектах (мероприятиях), посредством формирования муниципальных проектов и включения мероприятий в муниципальные программы;

- при формировании целевых показателей муниципальных программ целесообразно включать показатели, увязанные с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 и Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204, а также учитывать приоритетные направления, отраженные в государственных программах.

Руководитель отдела экономического

развития и торговли И. В. Файчук

**Приложение 1**

**Сведения**

**об объемах финансирования (о выполнении расходных обязательств) муниципальных программ МО «Гиагинский район» за 2021 г.**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Уточнен-ный план, | Факт исполнения | % испол. |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» | 511340,9 | 509041,2 | 99,6 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства» | 161545,96 | 161314,79 | 99,9 |
| 3 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 18945,2 | 18944,5 | 100,0 |
| 4 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 7418,1 | 1416,8 | 19,1 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» | 98,4 | 98,4 | 95,9 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 232,8 | 232,8 | 100,0 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий» | 483441,6 | 483440,9 | 100,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Гиагинский район» | 3012,0 | 3004,4 | 99,7 |
| 9 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Гиагинском районе» | 160,0 | 159,8 | 99,9 |
| 10 | Муниципальная программа «Доступная среда» | 556,0 | 546,1 | 98,2 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие информатизации» | 795,0 | 795,0 | 100,0 |
| 12 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» | 11651,7 | 9734,4 | 83,5 |
| 13 | Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования» | 223,1 | 218,1 | 97,8 |
| 14 | Муниципальная программа «Социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 44,9 | 44,9 | 100,0 |
| 15 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья среди населения муниципального образования «Гиагинский район»» | 0 | 0 | Без финансирования |
| 16 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Гиагинский район »» | 0 | 0 | Без финансирования |
|  | **Всего расходов по муниципальным программам** | **1 199 465,8** | **1 188 988,1** | **99,1** |
| 1. | Муниципальная ведомственная целевая программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО «Гиагинский район» | 4442,4 | 3418,5 | 77,0 |
|  | **ИТОГО по МП и ВЦП** | **1 203 908,2** | **1 192 406,6** | **99,04** |

Управляющая делами

Совета народных депутатов С.Н. Горяева

МО «Гиагинский район»

**Приложение 2**

**Результаты реализации муниципальных программ и оценка их эффективности за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальная программа | Степень достижения ЦП | Степень реализации основных мероприятий | степень соответствия запланирован-ному уровню затрат | | Оценка  эффективности | Результат оценки |
| 1 | Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие образования» | 0,98 | 1,0 | 0,996 | | 0,98 | высоко эффективная |
| 2 | Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие культуры и искусства» | 0,99 | 1,0 | 0,99 | | 0,99 | высоко эффективная |
| 3 | Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами» | 1,0 | 0,99 | 1,0 | | 1,0 | высоко эффективная |
| 4 | Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 1,0 | 0,83 | 0,19 | | 0,44 | низко эффективная |
| 5 | Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие молодежной политики» | 0,93 | 0,96 | 0,963 | | 0,92 | высоко эффективная |
| 6 | Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие физической культуры и спорта» | 0,88 | 0,94 | 1,0 | | 0,82 | умеренно эффективная |
| 7 | Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий» | 1,0 | 0,96 | 1,0 | | 0,96 | высоко эффективная |
| 8 | Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Гиагинский район» | 0,85 | 0,943 | 0,978 | | 0,82 | умеренно эффективная |
| 9 | Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Обеспечение безопасности дорожного движения в Гиагинском районе» | 1,0 | 0,8 | 1,0 | | 0,8 | умеренно эффективная |
| 10 | Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Доступная среда» | 1,0 | 0,67 | 0,99 | | 0,68 | низко эффективная |
| 11 | Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие информатизации» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | высоко эффективная |
| 12 | Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» | 0,93 | 1,0 | 0,9 | | 0,93 | высоко эффективная |
| 13 | Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования» | 0,84 | 0,75 | 1,0 | | 0,63 | низко эффективная |
| 14 | Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | высоко эффективная |
| 15 | Муниципальная ведомственная целевая программа МО «Гиагинский район» «Регулирование имущественных отношений» | 0,98 | 0,67 | | 0,77 | 0,85 | умеренно эффективная |
| 16 | Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Укрепление общественного здоровья», принята 17.03.2020-Пост. главы МО «Гиагинский район»№73 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Финансирование в 2021 году не планировалось,  продление ограничи-тельных мер по распрост-ранению новой корона-вирусной инфекции COVID-19, в соответствии с Указом Главы РА от 18 марта 2020 года № 27 был наложен запрет на пров-дение мероприятий оценка эффективности не проводи-лась |
| 17 | Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие малого и среднего предпринимательства» принята 30.07.2020-Пост. главы МО «Гиагинский район»№289 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Финансирование в 2021 году отсутствует,  продление ограничи-тельных мер по распрост-ранению новой корона-вирусной инфекции COVID-19, в соответствии с Указом Главы РА от 18 марта 2020 года № 27 был наложен запрет на прове-дение мероприятий оценка эффективности не проводи-лась |

Управляющая делами

Совета народных депутатов С.Н. Горяева

МО «Гиагинский район»