Отчет

о выполнении основных мероприятий МП МО «Гиагинский район»

«Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год.

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий» на 2020 год утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 19 декабря 2019 года № 357. Целями муниципальной программы является обеспечение рационального, конкурентоспособного агропромышленного производства, повышение качества жизни сельского населения Гиагинского района.

Реализация мероприятий данной муниципальной программы осуществляется по 2 подпрограммам:

1.подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»;

2.подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий».

Общая сумма финансирования по данной программе в 2020 году составляет 34 080,68 (тридцать четыре миллиона восемьдесят тысяч шестьсот восемьдесят рублей) 00 копеек из которых сумма внебюджетных источников составила 526,75 (пятьсот двадцать шесть тысяч 75рубле).

На реализацию основных мероприятий по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий» в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» в 2020 году предусмотрено финансирование из бюджета МО «Гиагинский район» в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

В августе 2020 года в рамках МП МО «Гиагинский район» «Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий» в соответствии с распоряжением были награждены передовики уборки, на данное мероприятие были израсходованы денежные средства в размере 100 000,00 рублей. 21 декабря 2020 года распоряжением первого заместителя главы администрации МО «Гиагинский район» №1101 были награждены работники сельскохозяйственных предприятий Гиагинского района за вклад за развитие агропромышленной отрасли МО «Гиагинский район» ценными подарками, которые были приобретены на сумму 49 065 рублей 00 копеек, 935 (девятьсот тридцать пять) 00 копеек остались в связи с ненадобностью.

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году предусмотрено финансирование из бюджетов разных уровней на сумму 33 930 680 (тридцать три миллиона девятьсот тридцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, из них: средства федерального и республиканского бюджетов – 2 218 030 (двадцать два миллиона сто восемьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек, местный бюджет - 572600 (пятьсот семьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, бюджет МО «Гиагинский район» – 6 725 500(шесть миллионов семьсот двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, внебюджетных источников – 4 452 280 (четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек.

В соответствии с задачей создания условий для комплексного развития сельских территорий по развитию газоснабжения в сельских населенных пунктах на 31 декабря 2020 года израсходовано 29533,68 тыс. руб. в том числе:

- Распределительный газопровод низкого давления по ул. Ленина, Ломоносова, Комсомольской, пер. Западному в ст. Дондуковской Гиагинского района – 3 859,40 тыс.руб.(объект завершен);

- Распределительный газопровод низкого давления по ул. Первомайской в х. Козополянский Гиагинского района- 3 310,79 тыс.руб.(объект завершен);

- Распределительный газопровод низкого давления по ул. Кольцевой в х. Колхозный Гиагинского района – 1 286,73 тыс.руб.(объект завершен);

- Распределительный газопровод низкого давления по ул.Крестьянской и ул. Короткой в х. Днепровском, Гиагинского района- 6 638,48 тыс.руб.(объект завершен);

- Распределительный газопровод низкого давления по ул. Советская в х. Карцев, Гиагинского района- 1 452,70 тыс.руб.(объект завершен);

- Распределительный газопроводы низкого давления в п. Лесном Гиагинского района- 3 203,19 тыс.руб.(объект завершен);

- Распределительный газопровод низкого давления по ул. Центральной, ул. Веселой и ул. Широкой. в с. Владимировском Гиагинского района- 5 473,80 тыс.руб.(объект завершен);

- Распределительный газопровод низкого давления ул. Баноковская с. Образцового Гиагинского района- 3 263,30 тыс.руб.(объект завершен);

- Распределительный газопровод низкого давления по ул. Гагарина и ул. Ленина, ул. Пионерская в ст. Дондуковской Гиагинского района- 1 045,09 тыс.руб.(объект завершен).

Из бюджета МО «Гиагинский район» были выделены субсидии на улучшение качества благоустройства сельских территорий для ремонта дороги в асфальтово-бетонном исполнении в п. Новом до МБДОУ «Дюймовочка» по ул. Терешковой В. протяженностью 0,35 км. и по ул. Мира протяженностью 0,35км.- 2000,0 тыс. рублей;

- Из бюджета МО «Гиагинский район» были выделены субсидии на создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях для оплаты строительного контроля заказчику, на строительство двух распределительных газопроводов низкого давления, подготовка технического задания на выполнение сметы строительства и разработки проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция водозаборного узла и водоснабжения» и изготовление проекта планировки территории объекта распределений газопроводов низкого давления в п. Лесном и с. Владимировском 295,0 тыс. рублей;

- Из бюджета МО «Гиагинский район» были выделены субсидии на улучшение качества благоустройства сельских территорий, в рамках выделенных субсидий был произведен ремонт тротуара и обустройство парковки по ул. Гагарина,148 в пределах территории МБОУ СОШ № 9ст. Дондуковская и приобретение детских площадок в с.Сергиевское 872,1 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Обеспечение КРСТ (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)» в 2020 году было предусмотрено финансирование в рамках соглашения с Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджету муниципального образования «Гиагинский район» от 17 января 2020 года № 79605000-1-2020-005 была выделена субсидия в размере 703248 (семьсот три тысячи двести сорок восемь рублей ноль) рублей, из них: средства федерального и республиканского бюджетов - 602784 (шестьсот две тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля, местный бюджет - 100464 (сто тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля.

На данные средства и за счет внебюджетных источников (собственных средств семьи) – 526800 (пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек в третьем квартале 2020 года приобрел жилое помещение на территории Гиагинского района 1 молодой специалист агропромышленного комплекса.

Изменения в программу в 2020 году вносились в целях эффективной реализации и в целях уточнения объема финансирования и целевых показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий». И утверждались постановлением главы МО «Гиагинский район» №175 от 10 августа 2020 года и постановлением первого заместителя главы администрации МО «Гиагинский район» №323 от 30 декабря 2020 года.

Руководитель отдела сельского хозяйства

администрации МО «Гиагинский район»                                        Н.А.Малахов