**Оценка эффективности**

**муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год**

На основании Методики оценки реализации муниципальных программ муниципального образования «Гиагинский район», утвержденной постановлением главы МО «Гиагинский район» от 27.08.2013г. № 103 (в редакции от 18.11.2019г. № 312) проведена оценка эффективности МП «Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы являются:

1) оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

2) оценка степени реализации основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

3) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

4) оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

1. **Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Степень оценки достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле, для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Степень реализации муниципальной программы в части достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:



 - степень реализации муниципальной программы;

 - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего достижение цели и решение задач муниципальной программы;

 - число целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

При использовании данной формулы, в случае если степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) больше 1, значение показателя принимается равным 1.

1.2. При наличии в составе муниципальной программы подпрограммы (подпрограмм) расчет значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы осуществляется по каждой подпрограмме.

1.2.1. Степень оценки достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

- для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего решение задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя (индикатора), характеризующего решение задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего решение задачи подпрограммы.

1.1. 7599,3/6108,0=1,24;

1.2. 5600,7/4499,8=1,24;

1.3. 1998,6/1608,2=1,24;

1.4. 12246/16603=0,74;

1.5 1/1=1

∑ = 1,24+1,24+1,24+0,74+1 = 5,46 = 1,09;

5 5

1. **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы.**

Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе (при отсутствии подпрограмм) и по подпрограммам муниципальной программы по следующей формуле:

СРом = Ммв / М,

СРом - степень реализации основных мероприятий;

Ммв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации.

1 подпрограмма- основные мероприятия

* 1. - 100% - 1,0; 1.2. - 100% - 1,0; 1.3. - 78% - 0,78; 1.4. - 100% - 1,0;

СРом = 1,0+1,0+0,78+1 = 3,78 = 0,95

1. 4
2. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к их плановым значениям. Фактически произведенные расходы - кассовое исполнение бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года. Плановые расходы - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года) по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

1 подпрограмма

1.1. 147,0/147=1,0;

2 подпрограмма

2.1. 18905,9/18905,9=1,0;

2.2. 959,2/959,2=1,0;

2.3. 180,2/180,2=1,0;

2.4. 17046,5/17046,5=1,0;

2.5. 719,3/719,3=1,0

∑=(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/5=1,0

ССуз = (1,0+1,0)/2=1,0

**4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы**

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет всех уровней бюджетов и внебюджетных источников (при их наличии) по следующей формуле:

Эифр = СРом / ССуз,

Эифр - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРом - степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат за счет всех источников финансирования (бюджетные ассигнования за счет всех уровней бюджетов, расходы за счет внебюджетных источников (при их наличии).

Эифр = 0,95/1,0=0,95

**5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы (при отсутствии подпрограмм) оценивается в зависимости от степени реализации целевых показателей муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы по следующей формуле:

ЭРмп = СРмп \* Эифр,

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Эифр - эффективность использования финансовых ресурсов (эффективность использования средств на реализацию муниципальной программы)

ЭРмп = 1,09\*0,95=1,04

По результатам оценки эффективности муниципальная программа признается **высоко эффективной**, таккак оценка эффективности муниципальной программы составила–1,04.