| РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Администрация муниципального образования «Гиагинский район» |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ Муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районым» иадминистрацие |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 апреля 2019г. № 92

ст. Гиагинская

О разработке проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки на части территории МО «Гиагинское сельское поселение»

В соответствии со статьей 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинксий район» от 28.06.2018 г. № 153, Уставом муниципального образования МО «Гиагинский район», по обращению генерального директора ОАО Молочный завод «Гиагинский»                    Ш.С. Гусейнова от 16.04.2019 г. вх. № 3/428

постановляю:

1. Приступить к разработке проекта правил землепользования и застройки                 МО «Гиагинское сельское поселение», в части внесения изменений в градостроительный регламент и в карту градостроительного зонирования.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Этапы градостроительного зонирования (приложение №1).

2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на части территории                     МО «Гиагинское сельское поселение» (приложение № 2).

2.3. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение» (приложение № 3).

3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район» на сетевом источнике публикации МУП редакции газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации                МО «Гиагинский район».

Глава МО «Гиагинский район»					              А.В. Бутусов

Приложение № 1

Утверждено постановлением                главы МО «Гиагинский район»

от  19.04.2019г. №92

Этапы градостроительного зонирования

1этап:

Разработка проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки на части территории МО «Гиагинское сельское поселение».

2 этап:

Оформление текстовых и (или) графических материалов проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки на части территории                   МО «Гиагинское сельское поселение».

3 этап:

Проверка проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки на части территории МО «Гиагинское сельское поселение»                     на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального планирования.

4 этап:

Подготовка материалов публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки поселения и принятия решения Главой                       МО «Гиагинский район» о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки на части территории МО «Гиагинское сельское поселение».

(Доработка проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе публичных слушаний).

5 этап:

Представление проекта Главе МО «Гиагинский район» с приложением протоколов публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний.

6 этап:

Принятие решения Главой МО «Гиагинский район» о направлении указанного проекта на Совет народных депутатов МО «Гиагинский район» для рассмотрения или об отклонении проекта и о направлении его на доработку.

7 этап:

Утверждение проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки на части территории МО «Гиагинское сельское поселение»  Советом народных депутатов МО «Гиагинский район».

Управляющая делами                                                                          Е.М. Василенко

Приложение № 2

Утверждено постановлением                главы МО «Гиагинский район»

от  19.04.19г. №92

Порядок и сроки проведение работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на части территории МО «Гиагинское сельское поселение»

| №п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки на части территории МО «Гиагинское сельское поселение» | Апрель |
| 2 | Проверка проекта внесения изменений в правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течении 3 рабочих дней со дня получения проекта |
| 3 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 5 рабочих дней |
| 4 | Утверждение постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки | В течении 5 дней со дня получения проекта правил |
| 5 | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила в «Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район» на сетевом источнике публикации МУП редакции газеты «Красное знамя» |
| 6 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила, с оформлением протокола слушаний | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ |
| 7 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 3 дней со дня проведения слушаний |
| 8 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний в «Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район» на сетевом источнике публикации МУП редакции газеты «Красное знамя» |
| 9 | Принятие решения главы о направлении проекта правил, протокола публичных слушаний и заключения в Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» или об отклонении проекта внесения изменений в Правила или направлении его на доработку | В течение 5 дней |

Управляющая делами                                                                          Е.М. Василенко

Приложение № 3

Утверждено  постановлением главы МО «Гиагинский район»

от  19.04.2019г.  №92

Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение»

1. В течении срока проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на части территории                   МО «Гиагинское сельское поселение» заинтересованные лица вправе направлять в комиссию предложения. Предложения могут быть представлены как устной, так и письменной форме.

2. В устной форме предложения принимаются от заинтересованных лиц на публичных слушаниях.

3. В письменном обращении заинтересованное физическое лицо в обязательном порядке указывает фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, излагает суть предложения, ставит личную подпись и дату. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки на части территории МО «Гиагинское сельское поселение» не рассматриваются.

Иные заинтересованные лица направляют свои предложения на фирменных бланках. Направляемые предложения должны иметь подпись, дату, указание точного адреса, контактный телефон.

4. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта  внесения изменений в правила, не рассматриваются.

Управляющая делами                                                                          Е.М. Василенко