| РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Администрация муниципального образования «Гиагинский район» |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ Муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районым» иадминистрацие |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17 июня 2021 г. № 145

ст. Гиагинская

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на части территории муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение»

В соответствии со ст. 24, 25, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 г. №П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы  МО «Гиагинксий район» от 28.06.2018 г. № 153, Уставом муниципального образования МО «Гиагинский район», в целях  урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, а также внесения изменений в текстовую и графическую часть правил землепользования и застройки муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение», на основании обращения председателя Сельхоззартели (колхоз) «Радуга» Сапиева Ю.Х.

постановляю:

1. Комиссии по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район» приступить к подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО «Айрюмовское сельское поселение».

2. Утвердить этапы градостроительного зонирования МО «Айрюмовское сельское поселение» (приложение 1).

3. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО «Айрюмовское сельское поселение» (приложение 2).

4. Утвердить Порядок направления в комиссию по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район» предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО «Айрюмовское сельское поселение» (приложение 3).

5. Со дня принятия настоящего постановления разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район» сообщение о принятии решения о подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО «Айрюмовское сельское поселение» в соответствие с пунктом 7 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно – земельным  и архитектурно - градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры и градостроительства.

Глава МО «Гиагинский район»                                                          А.Н.Таранухин

Проект внесен отделом

архитектуры и градостроительства

Заместитель главы МО «Гиагинский район»

по сельскому хозяйству, имущественно – земельным

и архитектурно - градостроительным вопросам,

руководителя отдела архитектуры

и градостроительства                                                                                Э.А.Норкин

Проект согласован:

руководитель отдела имущественно-

земельных отношений                                                                 С.Е. Шекультирова

руководитель отдела правового обеспечения                                         Л.Р.Бжассо

управляющая делами                                                                         Е.М. Василенко

Приложение № 1

Утверждено постановлением               главы МО «Гиагинский район»

от  17.06.2021 г.   № 145

ЭТАПЫ

градостроительного зонирования муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение»

- Жилые зоны.

- Общественно-деловые зоны.

- Специальные торговые, обслуживающие и деловые зоны для объектов с большими земельными участками.

- Производственные зоны.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

- Зоны сельскохозяйственного использования.

- Зоны рекреационного назначения.

- Зоны специального назначения.

- Иные виды территориальных зон.

Управляющая делами                                                                         Е.М. Василенко

Приложение № 2

Утверждено постановлением                главы МО «Гиагинский район»

от 17.06.2021 г. №  145

Порядок и сроки проведение работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «Айрюмовское сельское поселение»

| № п/п | Порядок проведения работ | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район» | не позднее 10 дней со дня принятия решения |
| 1 | Разработка проекта | с учетом объемов необходимых изменений |
| 2 | Проверка проекта на соответствие требованиям технических регламентов | не более 10 дней со дня получения проекта |
| 3 | Направление проекта главе муниципального образования «Гиагинский район» или в случае обнаружения его несоответствия требованиям в комиссию на доработку | по окончании проверки |
| 4 | Устранение замечаний | с учетом объемов необходимых изменений |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту | не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 7 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний по проекту с размещением на официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район» | в течение 10 дней со дня принятия решения |
| 8 | Прием от заинтересованных лиц предложений и заключения по вопросу, вынесенному на публичные слушания | не позднее, чем за 7 дней до даты проведения общественных обсуждений |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту с оформлением протокола | не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования |
| 10 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | в течение 5 дней со дня проведения |
| 11 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний | в течение 5 дней со дня его подписания |
| 12 | Представление проекта главе муниципального образования «Гиагинский район» | в течение 10 дней со дня проведения общественных обсуждений |
| 14 | Принятие решения о направлении проекта в Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | в течение 10 дней со дня получения проекта |
| 15 | Рассмотрение и утверждение проекта или направление проекта главе муниципального образования «Гиагинский район» на доработку | по плану работы Совета |
| 16 | Опубликование и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район» решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» | в течение 10 дней со дня его утверждения |
| 17 | Размещение утвержденного решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» в ФГИС ТП | не позднее 10 дней со дня его утверждения |

Управляющая делами                                                                        Е.М. Василенко

Приложение № 3

Утверждено  постановлением главы МО «Гиагинский район»

от  17.06.2021 г. № 145

ПОРЯДОК

направления в комиссию по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район» предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО «Айрюмвское сельское поселение»

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО «Айрюмовское сельское поселение», заинтересованные лица вправе направить в Комиссию по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район»  (далее – Комиссия) свои предложения в течение четырнадцати календарных дней.

2. Предложения с пометкой «В комиссию по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район» направляются по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, кабинет №1, или по электронной почте в адрес: 13-gzs-01@mail.ru.

3. Предложения в проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО «Айрюмовское сельское поселение» должны быть за подписью юридического (указывается должность руководителя, наименование организации и фамилия, имя, отчество руководителя) или физического (указывается фамилия, имя, отчество) лица, их изложившего, с указанием обратного адреса, контактного телефона и даты подготовки предложений.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Комиссия в течение тридцати календарных дней дает письменный ответ по существу обращений физических или юридических лиц.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки МО «Айрюмовское сельское поселение», Комиссией не рассматриваются.

Управляющая делами                                                                        Е.М. Василенко