ИНФОРМАЦИЯ

о проведенном контрольном мероприятии

| № п/п | Наименование объекта контроля | Наименование контрольного мероприятия | Дата начала и окончания контрольного мероприятия | Основание для проведения контрольного мероприятия | Информация о результатах контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Администрация МО «Гиагинский район» Управление образования администрации МО «Гиагинский район» Управление культуры администрации МО «Гиагинский район» | ««Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2019 год» | с 20 июля 2020 года по 31 августа 2020 года | Распоряжение главы МО «Гиагинский район» от 16 июля 2020 года № 491 | 1. В Администрации не разработано собственное Положение об Администрации МО «Гиагинский район». 2. В Управлениях образования и культуры отсутствуют приказы о назначении ответственных лиц за выполнение мероприятий Программы. 3. В нарушение пункта 8 Приложения 2 «Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2020 годов», утвержденного приказом управления финансов администрации МО «Гиагинский район» от 26 июля 2018 года № 20, пункта Приложения 1 «Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета МО «Гиагинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденного приказом Управления финансов от 26 июля 2018 года № 20 Управлением образования и Управлением культуры не было предоставлено финансово-экономическое обоснование (расчеты) к муниципальной программе к бюджету на 2019 год (за исключением Представления об устранении нарушений законодательства при реализации образовательной программы дошкольного образования прокуратуры Гиагинского района от 06 апреля 2018 года № 3-35-2010/1562 по МБДОО «Детский сад № 2 «Ромашка» - нехватка холодильного оборудования). 4. В нарушение пункта 2 части VII постановления главы МО «Гиагинский район» от 8 сентября 2016 года № 215 «О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 27 августа 2013 года № 103 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Гиагинский район» ответственным исполнителем не были внесены изменения в паспорт Программы. 5. В нарушение положений статьи 217 Бюджетного кодекса РФ в части внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с решениями руководителя финансового органа и в части внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете проект постановления главы МО «Гиагинский район» от 03 сентября 2019 года № 238 «О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 17 декабря 2013 года № 167 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие физической культуры и спорта» (в редакции постановления главы МО «Гиагинский район» от 01 августа 2019 года № 204) был внесен руководителем отдела по физической культуре и спорту администрации МО «Гиагинский район». Постановлением утверждается перераспределение бюджетных ассигнований в размере 900,0 тыс.рублей из муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие физической культуры и спорта». 6. Внесение изменений в паспорта муниципальных программ постановлениями главы МО «Гиагинский район», увеличивающих финансирование муниципальной Программы (и в том числе, расходов бюджета в целом), до принятия Решения СНД о внесении изменений в бюджет текущего года противоречит нормам статьи 217 Бюджетного кодекса РФ. 7. Приказ Управления образования от 30 декабря 2019 года № 452 не совпадает с паспортом Программы, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 года № 345. 8. Управление культуры не издавало собственных приказов по распределению бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий Программы, по подведомственным учреждениям. 9. Сравнительный анализ энергопотребления по годам не производился, поэтому невозможно проследить рост/убывание энергопотребления подведомственных организаций Управлений. 10. В нарушение пункта 2 части VII, пункта 1 части VIII постановления главы МО «Гиагинский район» от 8 сентября 2016 года № 215 «О внесении изменений в постановление главы МО "Гиагинский район" от 27 августа 2013 года № 103 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Гиагинский район» внесение изменений в Программу не было осуществлено ответственным исполнителем после вступления в силу Решения СНД МО "Гиагинский район" от 24 декабря 2019 года № 295 о внесении изменений в бюджет МО «Гиагинский район» на 2019 год. 11. Данные отчета отдела экономического развития и торговли Администрации в разрезе учреждений, участвующих в Программе в 2019 году, не совпадают с фактическими по первичным документам, при том, что Управлениями сданы отчеты с верными данными по исполнению. 12. Согласно утвержденной Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Гиагинский район» Программа признается высокоэффективной, несмотря на недостижение конечных результатов, указанных в паспорте Программы. 13. В нарушение пункта 3 Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям МО «Гиагинский район» между Управлениями образования и культуры и их подведомственными Учреждениями в Соглашениях не прописаны сроки предоставления субсидии. 14. В нарушение пункта 5 Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям МО «Гиагинский район» между Управлением образования и его подведомственными Учреждениями в Соглашениях отсутствует подпись начальника Управления образования. 15. К проверке предоставлены письма Управлений в течение года на изменение либо перемещение объемов финансирования Программы без подтверждения необходимости (отсутствие дефектных ведомостей при поломке, представления контрольно-надзорных органов, за исключением ходатайства директора МБОУ СОШ № 11 от 03 июня 2019 года № 267 о выделении денежных средств на приобретение газовых котлов с приложением акта о неисправности газового котла от 09 апреля 2019 года). 16. В нарушение пункта 4 Порядка определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета МО «Гиагинский район» муниципальным бюджетным учреждениям МО «Гиагинский район» на иные цели, утвержденного постановлением главы МО «Гиагинский район» от 24 августа 2018 года № 220, отсутствует финансово-экономическое обоснование расходов, планируемых к осуществлению за счет субсидии на иные цели. 17. Выборочной проверкой установлено, что предоставленные планы финансово-хозяйственной деятельности Управлений не размещены на сайте www.bus.gov.ru, а также на собственных сайтах организаций (МБУ ДО ЦДТ, ДЮСШ, МБДОО № 9 «Дюймовочка» п.Нового, МБДОО «Детский сад № 8 «Березка», МБДОО № 2 «Ромашка» ст.Гиагинской, МБОУ СОШ № 2 им. А.Асеева и Ю.Голикова). 18. В нарушение пункта 9 Порядка составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений МО «Гиагинский район», утвержденного постановлением главы МО «Гиагинский район» от 09 декабря 2010 года № 98, представленные планы финансово-хозяйственной деятельности по Управлению образования утверждены не Учредителем, а руководителями организаций. |

Ведущий специалист отдела по внутреннему

муниципальному финансовому контролю

администрации МО «Гиагинский район»                                                                                                                                                    О.В. Гуменюк