Информация по вопросу: «О мониторинге реализации и исполнении мероприятий по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» за истекший период 2020 года».

На территории Гиагинского района действует муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 года №346.
В 2020 году финансирование по программе «Развитие физической культуры и спорта» составляет 58 048 440 рублей. Для проведения спортивных мероприятий сумма составляет 260 000 рублей. Из них израсходовано 146 650 руб., что составляет 56,4 % (115,05 тыс. рублей – приобретение наградной продукции, 31,6 тыс. рублей – приобретение футбольной формы). В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией запланированные спортивные мероприятия муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие физической культуры и спорта» были приостановлены, соответственно часть средств не были израсходованы. Проведение этих мероприятий планируется в 4 квартале 2020 года.
В рамках национального проекта «Демография» и в соответствии с федеральным проектом «Спорт – норма жизни» администрация МО «Гиагинский район» осуществляет строительство физкультурно-оздоровительного центра в ст. Гиагинской по ул. Центральной 31 «А». Общая сумма реализации проекта составляет 79 731 900 рублей. В 2020 году сумма финансирования составляет 57 788 440 рублей. Согласно предоставленным формам КС-2, КС-3, в 2019 году и истекший период 2020 года администрацией МО «Гиагинский район» было оплачено 38 366 772,89 руб.
За истекший период 2020 года произведены работы по возведению стен и перегородок, продолжается монтаж перегородок из гипсокартона, шпатлевка стен под покраску, облицовка стен плиткой, монтаж фронтонов из сэндвич-панелей, монтаж витражей из ПВХ. Монтаж наружных сэндвич-панелей завершен на 99%. Закончен монтаж системы канализации. Начат монтаж наружных ступеней.
В 2020 году проведены 4 аукциона на поставку оборудование для ФОК:
- на приобретение оборудования для оснащения физкультурно-оздоровительного комплекса (мебель), на сумму 473 104,23 руб. Победителем аукциона стало ООО Мебельная фабрика «Идея»;
- на приобретение оборудования для оснащения физкультурно-оздоровительного комплекса (оргтехника), на сумму 138 750,00 руб. Победителем аукциона стало ООО «Велиторг»;
- на приобретение оборудования для оснащения физкультурно-оздоровительного комплекса (спортивного оборудования), на сумму 1 726 648,24 руб. Победителем аукциона стало ООО «СпортИН-ЮГ»;
- на приобретение оборудования для оснащения физкультурно-оздоровительного комплекса (бытовое оборудование), на сумму 341 226,42 руб. Победителем аукциона стал единственный заявитель ИП Князев Э.А., г.Краснодар.
В ходе исполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за истекший период 2020 года были проведены следующие мероприятия:
баскетбол:
Первенство Гиагинского района, посвященное празднованию Дня физкультурника;
волейбол:
1. Турнир по волейболу среди муниципальных служащих МО «Гиагинский район»;
2. 7-й открытый турнир по волейболу среди девушек памяти Н.А.Тищенко;
3. Турнир по волейболу среди женских команд, посвященный Дню 8-го марта.
футбол:
1. Кубок газеты «Красное знамя» среди ветеранов;
2. В данный момент проходит открытое первенство Гиагинского района;
мини-футбол:
1. Кубок Гиагинского района;
2. Турнир дворовых команд;
3. Кубок Гиагинского района среди ветеранов Республики Адыгея, памяти С.У.Гусейнова;
4. Соревнования по футболу среди школьников «Уличный красава»
бокс:
Турнир по боксу, посвященного памяти воинов-интернационалистов.;
дзюдо:
Турнир ветеранов дзюдо Гиагинской ДЮСШ
дартс:
Открытое первенство Гиагинского района, посвященное празднованию Дня физкультурника.
шашки:
Первенство Гиагинского района среди смешанных команд;
рыбалка:
Первенство Гиагинского района по рыбной ловле.
С 1 августа 2020 года все спортивные мероприятия проходят с соблюдением всех санитарных норм предписанных Роспотребнадзором Российской Федерации и Республики Адыгея
Доля граждан Гиагинского района, занимающиеся физической культурой и спортом за данный период времени составил 41 % от общего количества жителей района.
Главная цель программы «Развитие физической культуры и спорта» — укрепление здоровья населения, борьба с негативными явлениями современного общества, формирование здорового образа жизни, проведение спортивных мероприятий, увеличение доли населения занимающихся физической культурой и спортом. Повышение конкурентоспособности спортсменов Гиагинского района на республиканском и всероссийском уровне.

Ведущий специалист
отдела по физической культуре,
спорту и делам молодежи
администрации МО
«Гиагинский район» О.Ю.Санин