|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ**  **Муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районным» инароднэ депутатхэм я Совет** |  | **РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ**  **Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»** |

**РЕШЕНИЕ**

**Совета народных депутатов муниципального образования**

**«Гиагинский район»**

от «13» августа 2020 года № 351

ст. Гиагинская

**Об информации администрации муниципального образования «Гиагинский район» о мониторинге реализации и исполнении мероприятий по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за первое полугодие 2020 года**

Заслушав и обсудив информацию администрации муниципального образования «Гиагинский район» о мониторинге реализации и исполнении мероприятий по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за первое полугодие 2020 года Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

решил:

1. Принять к сведению информацию администрации муниципального образования «Гиагинский район» о мониторинге реализации и исполнении мероприятий по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за первое полугодие 2020 года (прилагается)

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Председатель

МО «Гиагинский район» Совета народныхдепутатов

МО «Гиагинский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Бутусов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г. Самохвалова

**Информация**

**администрации муниципального образования «Гиагинский район» о мониторинге реализации и исполнении мероприятий по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за первое полугодие 2020 года**

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 года № 344.

Правовые основания для формирования и реализации муниципальной программы установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Данная муниципальная программа разработана в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Гиагинский район», их формировании, реализации, проведения оценки эффективности и ее критериях, утвержденного постановлением главы МО «Гиагинский район» от 27.08.2013 г. № 103 (с изм. в редакции от 18.11.2019 г. №312) (далее – Порядок). Данная муниципальная программа внесена в перечень муниципальных программ, который утверждён распоряжением главы МО «Гиагинский район» «Об утверждении муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «Гиагинский район», срок реализации которых начинается с 2020 года» от 10.01.2020 года № 3.

В бюджете МО «Гиагинский район» в 2020 годуна реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 735,5 тыс. рублей, в том числе по участникам программы:

- администрация МО «Гиагинский район» - 20,0 тыс. руб.;

- управление образования администрации МО «Гиагинский район» - 299,6 тыс. руб.;

- управление культуры администрации МО «Гиагинский район»- 415,9 тыс. рублей.

В первом полугодии 2020 года фактический объем финансирования составил 252,7 тыс. руб., что составило 34,4% от годового объема бюджетных ассигнований.

По участникам программы сложилось следующее исполнение:

1) администрация МО «Гиагинский район», по мероприятию «Эффективность системы освещения» по аукциону приобретены 40 светодиодных потолочных светильников на 20,0 тыс. руб., мероприятие выполнено в полном объеме (100%);

2) управление образования администрации МО «Гиагинский район», исполнение в первом полугодии 2020 года составило 48,6% от планового назначения (299,6 тыс. руб.) и составило 145,7 тыс. рублей.

По мероприятиям:

- «Закупка энергоэффективного оборудования» приобретены насосы для МБДОО «Ромашка» и МБДОО «Тополек» ( 32,0 тыс. руб.);

- «Утепление зданий» приобретена и установлена входная металлическая дверь в МБДОО «Тополек» (15,3 тыс. руб.);

- «Закупку энергоэффективного оборудования» для ДЮСШ приобретены сушилка для рук (9,5 тыс. руб.) и э/приборы (44,6 тыс. руб.), для ЦДТ приобретены сплит-системы 44,2 тыс. руб.;

- управление культуры администрации МО «Гиагинский район», в первом полугодии объем финансирования, в рамках муниципальной программы, составил 87,0 тыс. рублей, что составило 20,9% от годовых бюджетных ассигнований, реализовано мероприятие по проектированию и монтажу узла тепловой энергии в СДК Гончарский филиал №3.

Во всех бюджетных учреждениях и организациях МО «Гиагинский район» расчеты за энергетические ресурсы осуществляются по приборам учета.

Руководитель отдела экономического

развития и торговли И.В. Файчук